Bosna i Hercegovina				                  Bosnia and Herzegovina

Federacija Bosne i Hercegovine        		        Fed             eration of Bosnia and Herzegovina

Unsko-sanski kanton		                       	                  Una-Sana canton

## OPĆINA BUŽIM					 MUNICIPALITY OF BUŽIM

## OPĆINSKI NAČELNIK				                   MUNICIPALITY MAYOR

Bužim   ul.505.Vbbr.26   fax.++ 387 37 410031  tel.++ 387 37 419513   e-mail: opcbuzim@bih.net.ba

Broj: 02-4-3023/23

Bužim dana, 13.09.2023. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI „STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BUŽIM 2021-2027.G.“ – IZVJEŠTAJ O RAZVOJU ZA 2022. GODINU

OBRAĐIVAČ: Nanić Asmira

Krupić Senad

BUŽIM, SEPTEMBAR  2023. godine

IZVJEŠTAJ O RAZVOJU ZA 2022. GODINU

1. Uvod

Strategija  razvoja općine Bužim 2021—2027. godine, je izrađena i usvojena, u skladu sa Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH, 2021. godine kao ključni,  strateško-planski  dokument općine Bužim,  koji  treba  da  projicira i podstiče  budući  rast  i  razvoj  općine Bužim. Takođe, Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH podrazumijeva kontinuirano prikupljanje, analiziranje i korištenje podataka i indikatora radi mjerenja napretka realizacije strateških i implementacionih dokumenata u svrhu poduzimanja odgovarajućih mjera radi eventualnih korekcija i izvještavanja o ostvarenim rezultatima.

Iz ovog slijedi da je uslov za kvalitetno praćenje realizacije strateških i implementacionih dokumenata postojanje adekvatnih podataka i indikatora te sistema za njihovo redovno praćenje i analizu.

Izvještaj o razvoju je implementacioni dokument kojim se sagledavaju opći razvojni trendovi kao i napredak u ostvarenju strateških ciljeva iz strateških dokumenata i dostavlja se Općinskom vijeću kao informacija.

Ostvareni rezultati razvoja koji proizlaze iz implementacije Strategije razvoja, mogu biti vidljivi i mjerljivi jedino ukoliko se sistemski provodi praćenje i vrednovanje realizacije strategije. Rezultati prikazani u izvještaju o razvoju imaju osnovni cilj da prikažu trenutno stanje, stanje napretka i razvoja općine Bužim, a isti bi trebali poslužiti kao buduća vodilja općinskoj administraciji i svim drugim akterima lokalnog razvoja ka daljem razvojnom planiranju i aktivnostima.

Da bi se postigao gore navedeni cilj, te postiglo povezivanje razvojnih politika i politika općinske administracije sa provedbom mjera Strategije, vrši se priprema izvještaja o razvoju i pregleda provedbe Strategije razvoja općine Bužim te se u kontinuitetu vrši praćenje njene operacionalizacije i implementacije kroz izradu Trogodišnjih i Godišnjih planova rada  odnosno godišnjih izvještaja o realizaciji iste.

Strategija  razvoja obuhvata društvenu, ekonomsku, okolišnu kao i prostornu sferu.

Strategija je izražena kao okvir  za  definiranje  zajedničkih ciljeva,  podsticanja  lokalnih  snaga,  ali  i  kao  odgovor  na izazove budućeg razvoja općine i sveukupnog života u njoj.

Izvještaj treba da svim zainteresiranim akterima na  realan i objektivan način predstave  rezultate implementacije Strategije razvoja općine Bužim 2021-2027.g. odnosno, ostvarenje Akcionog  (godišnjeg) plana  implementacije Strategije razvoja  općine  Bužim  za 2022. godinu.

Izvještaj se sastoji od dva dijela koja zajednički čine jednu cjelinu i omogućuju praćenje razvojnih trendova i stepen provedbe strategije:

- I dio prati osnovne makroekonomske i lokalne pokazatelje razvijenosti općine Bužim te ukazuje na stepen razvijenosti općine Bužim;

- II dio predstavlja stepen implementacije provedbe strateških ciljeva, prioriteta i definiranih mjera, odnosno projekata i aktivnosti iz Strategije razvoja, sa naglaskom na prioritetne i strateške ciljeve.

Prilikom izrade izvještaja proveden je niz aktivnosti prikupljanja podataka, koji se prvenstveno zasniva na relevantnim statističkim podacima objavljenim od strane Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, te izvještajima o radu resornih ministarstava i općinskih službi .

Svrha izrade izvještaja o realizaciji strategije je da se na osnovu prikupljenih podataka i informacija o status projekata, analizira u kojoj mjeri su projektne intervencije doprinijele ostvarenju postavljenih ciljeva, odnosno u kojoj mjeri je postignut napredak i uticaj na krajnje korisnike, te da se o navedenom informišu relevantni subjekti.

Svrha je, također, da se informišu i pokrenu svi relevantni akteri, na dodatnu motivaciju i razmišljanje o doprinosu u svom radu kao i u donošenju odluka o strateškim prioritetima i operativnim ciljevima u narednim godinama.

Shodno uspostavljenom sistemu kontinuiranog izvještavanja i principima metodologije, prikupljeni su relevantni podaci i indikatori za provedene i realizovane  razvojne mjere u 2022. godini a u cilju praćenja rezultata i postizanja strateških ciljeva i prioriteta razvoja utvrđenih u Strategiji razvoja općine Bužim 2021-2027.g.

Implementacija strategije se vrši putem općinskih službi i njihovih nadležnosti, saradnjom i kroz projekte ostalih aktera lokalnog razvoja, javnim, civilnim i privatnim sektorom i partnerstvima sa ostalim vladinim i međunarodnim institucijama i organizacijama.

Period implementacije obuhvaćen ovim izvještajem je  01.01 – 31.12.2022 godine .

2. OSVRT OPĆINSKOG NAČELNIKA NA OSTVARENI NAPREDAK U REALIZACIJI

PROGRAMA (MJERA) IZ STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2022 GOD.

Rad Općinskog načelnika u izvještajnom periodu odnosio se na ostvarivanje prava i obaveza koje proizilaze iz njegove funkcije rukovođenja, usmjeravanja i usklađivanja rada organa uprave, odgovornosti za izvršavanje zakona, odluka i drugih akata, provođenje strateških dokumenata i razvojnih planova i programa te ostvarivanja drugih funkcija lokalne samouprave iz nadležnosti Općinskog načelnika i općinskog organa uprave kojim rukovodi, u skladu sa ustavnim ovlaštenjima općine kao jedinica lokalne samouprave utvrđenim Ustavom Federacije BiH, Ustavom Unsko sanskog kantona, Zakonom o pricipima lokalne samouprave („Sl. Novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), Zakona o principima lokalne samouprave USK („Službeni glasnik USK“, broj: 8/11),  Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. Novine Federacije BiH“, broj 35/05) te Statutom Općine Bužim („Sl. Glasnik općine Bužim“, broj  12/15) kao najvišim pravnim aktom Općine.

Kada je u pitanju poboljšanje uslova života i rada građana općine Bužim kroz unaprjeđenje infrastrukture na području općine, akcenat je bio na oblastima koje su bile utvrđene Programom rada ovog organa i službi za upravu za 2022. godinu.

Možemo slobodno kazati da brojni infrastrukturni projekti i programi u 2022. godini uspješno su urađeni zahvaljujući rastu prihoda i neizostavnoj podršci Vlade FBiH na čelu sa njenim premijerom Fadilom Novalićem i federalnim ministarstvima. Pružena je podrška i od strane Vlade USK-a. Neizostavan faktor u realiziaciji ovih projekata je lokalna zajednica i zakonodavna vlast tačnije vijećnici koji čine većinu u Općinskom vijeću koji su dali bezrezervnu podršku svim urađenim projektima. Samo zajedničkim radom i djelovanjem mogu se postići rezultati koji poboljšavaju uslove života svih stanovnika na cijelom području općine Bužim te ćemo još jačim tempom nastaviti i u 2023. godini.

Načelnik općine Bužim Mersudin Nanić rekao je da je zadovoljan realizacijom projekata te smatra da će do kraja njegovog mandata biti završeni svi oni projekti koji su obećani u predizbornoj kampanji, dok je samo u 2022. godini utrošeno preko 3 miliona konverbitilnih maraka.

Nastavljena je izgradnja treće dionice zaobilaznice na potezu Osnovna škola Bužim-Mješovita srednja škola „Hasan Musić“ za koju je obezbijeđeno dodatnih 1.159.996,50 KM, a čiju izgradnju u potpunosti finansira JP Ceste F BiH. Nakon što se završi ova dionica zaobilaznice preostaje još izgradnja četvrte dionice do Auto-Kontakta za koju je izvjesno da će se raditi, te će pored toga biti potrebno uraditi i pristupne mostove.

U skoro svim mjesnim zajednicama na području općine Bužim rađeni su, rekonstruisani ili sanirani nekategorisani putevi u sklopu jedinstvenog primjera projekta u BiH „Marka građani-marka Općina“ a gdje je samo ove godine asfaltirano oko 65 putnih pravaca, dok ih isto još čeka svoju realizaciju. Ovo je još jedan pokazatelj da općina Bužim ima vrijedne, složne i odlučne građane koji žele zajedno sa lokalnom zajednicom stvarati uslove za lakši i ugodniji život. Ako se ovim tempom nastavi sa izgradnjom puteva, a izvjesno je i da hoće, u narednoj godini skoro pa i svi putevi bit će asfaltirani i na taj način na prostoru općine Bužim više ne bi bilo makadamskih puteva.

Završeno je asfaltiranje trotoara u MZ Varoška Rijeka ukupne dužine od oko jednog kilometra, odnosno od područne škole Varoška Rijeka do naselja Brestovac i na taj način riješen je dugogodišnji problem za učenike ali i sve druge učesnike u saobraćaju čija je sigurnost svakodnevno bila ugrožena jer su bili prinuđeni da pješače kolovoznom trakom i tako se izlažu opasnosti. Zbog toga je ovaj dio magistralne ceste između ostalih, prepoznat kao prioritetan za izgradnju trotoara.

Pored izgradnje trotoara u MZ Varoška Rijeka urađen je još jedan značajan projekat, a radi se o završetku javne rasvjete na potezu od naselja Kudelići do Račića i na taj način javna rasvjeta spojena je do područne škole Varoška Rijeka. I ovaj projekat rađen je prema iskazanom prioritetu, a ponajviše zbog djece koja pohađaju nastavu u pomenutoj područnoj školi.

U novembru mjesecu otpočeti su radovi na projektu Muzej soba 505 Vtmb koja će biti na lokaciji iznad Turbeta Generala Izeta Nanića. Ukupna vrijednost prve faze radova je 643.338,59 KM, koja podrazumijeva iskop zemljanih radova i betonske radove sa pristupnom saobraćajnicom.

U okviru realizacije projekta poboljšanje energetske efikasnosti javne rasvjete u općini Bužim samo u 2022. godini završena je zamjena postojeće javne rasvjete sa oko 350 LED sijalica. Navedenom zamjenom postigla se ušteda u energiji oko četrdeset posto i povećana kvaliteta rasvjete. Općina Bužim je u potpunosti finansirala ovaj projekat na osnovu naplaćenih komunalnih naknada.

Općina Bužim je 2022 godine dodijelila ukupno 68 stipendija u ukupnom iznosu od 700,00 KM, što je povećanje u odnosu na ranije godine, a iz Budžeta općine Bužim je ukupno izdvojeno 50.000 KM. Svi studenti koji su ispunjavali konkursom definisane uvjete dobili su stipendije.

Isto tako 2022. godina ostat će upamćena po završetku  izgradnje novog objekta Policijske stanice Bužim u samom centru općine Bužim. Samo zajedno možemo našim policijskim službenicima obezbijediti adekvatne uslove rada, jer je to naša ljudska ali i moralna obaveza.

Ono što smo obećali, mi ispunjavamo, kao što su i redovni poticaji poljoprivrednoj proizvodnji, bezrezervna podrška kulturno-umjetničkim društvima, sportskim kolektivima i obrazovanju kroz stipendiranje svih studenata, podrška osjetljivijim kategorijama društva kroz jednokratne novčane pomoći,  obavljanje volonterskog staža za visokoobrazovane kadrove, dostojanstveno obilježavanje svih značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, kao i datuma bitnih za našu općinu i državu te pružanja maksimalne podrške radu boračkih udruženja kao finansijske i druge podrške programima nevladinih organizacija.

Vodili smo brigu o ravnomjernoj zastupljenosti svih mjesnih zajednica te uvažavali prijedloge s terena i iz onih mjesnih zajednica na čijem su čelu kadrovi iz drugih političkih stranaka jer kao izvršni organ vlasti brinemo o svim našim sugrađanima podjednako.

- OBRAZOVANJE, SPORT, KULTURA, MLADI I NEVLADIN SEKTOR

U oblasti obrazovanja u izvještajnom periodu realizovan je: Projekat stipendiranja svih studenata sa područja naše općine. Za 2022 godinu potpisali smo ugovore sa svim redovnim studentima sa područja naše općine a u skladu sa kriterijima za dodjelu stipendija dodjeljene su stipendije u pojedinačnom iznosu od, 700.00 KM, nagrađeni su učenici generacije u svim osnovnim i srednjim školama, simboličnim novčanim nagradama, nastavljeno je sufinansiranje prijevoza učenika putnika koji pohađaju srednju školu iz kategorija stanovništva u nadležnosti Centra za socijalni rad Bužim i data je podrška mnogim manifestacijama i događajima u svim školama i njihovim aktivnostima kroz izdvajanje sredstava ali i druge načine uz poštivanje mjera zaštite od širenja pandemije COVID-19.

U oblasti sporta Sportski savez općine Bužim i općina Bužim su u 2022-oj godini ostvarili veoma dobru saradnju te zajednički ostvarili sve zacrtane ciljeve u ovoj oblasti, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. U Budžetu Općine Bužim osigurana su sredstva za rad i sufinansiranje programa definisanih  od strane Sportskog saveza općine, te omogućena redovna djelatnost i sportske aktivnosti  udruženja članica saveza koliko su dozvoljavale epidemiološke mjere. Dodatno smo subvencionirali   sportske manifestacije, takmičenja i turnire koji su se održavali na području naše općine. Pored redovnog finansiranja Općinski načelnik je dodatno financijski nagradio sportistu godine općine Bužim i sportiste koji su uzeli učešće na svjetskim i evropskim takmičenjima. Pored navedenog, kao poseban segment sportskog života naše općine izdvojena su sredstva za nesmetano funkcionisanje NK Vitez.

Detaljnije  informacije iz oblasti sporta navedene su u Izvještaju o stanju sporta na području općine Bužim kojeg Općinskom vijeću podnosi Sportski savez općine Bužim a biti će razmatran kao posebna tačka dnevnog reda.

U oblasti kulture općina je većinu svojih aktivnosti usmjerila na stvaranje mogućnosti za razvoj kulturnih djelatnosti i obezbjeđenje uslova za stvaranje, prenošenje i dostupnost kulturnih vrijednosti građanima općine. U tom smislu u budžetu su obezbjeđena sredstva za rad ustanova i institucija kulture.

U 2021 godini na području općine, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi Unsko –sanskog kantona , Općinski načelnik općine Bužim je svojim Rješenjem broj: 02-38-710-1/17 od 27. marta 2017. godine imenovao Savjet za kulturu od 11 članova. Savjet za kulturu općine Bužim imao je obavezu da prati, te analizira stanje i kvalitet kulturnih i umjetničkih sadržaja naših građana, udruženja i institucija. U izvještaju je predstavljena panorama svih kulturnih i umjetničkih dešavanja u Općini Bužim, ali isto tako i kulturnim aktivnostima širom Bosne i Hercegovine i Evrope koja su u drugim sredinama afirmisala pozitivni imidž naše sredine. Tokom 2022.godine uz poštivanje epidemioloških mjera  organizovane su slijedeće manifestacije: program  obilježavanja Munja 93, održana akademija povodom Dana općine Bužim, Organizovana  manifestacija Dani općine Bužim, Organizovana manifestacija izbora sportiste općine Bužim, Organizovana Akademija povodom Dana nezavisnosti BiH.

Organizovane promocije knjiga, Obilježavanje 4. aprila, organizovana manifestacija Slobodarski dani viteškog grada Bužima, Organizovana manifestacija Breza 94,

organizovana Akademija povodom Dana državnosti BiH.

U okviru podrške mladima posebna pažnja bila je  posvećena unapređenju omladinske politike kroz pružanje podrške radu omladinskih udruženja sa područja općine, afirmisanju mladih na području samoorganizacije i većeg angažmana na polju društvenog aktivizma mladih. Nastavilo se  sa pružanjem podrške radu Vijeća mladih Općine Bužim. Dodatno se radilo na institucionalizaciji omladinske politike kroz sistemsko rješavanje problema sufinansiranja omladinskih projekata iz oblasti kulture, sporta, neformalnog obrazovanja, zdravlja mladih, zapošljavanja i dr. Konstantno   se težilo mogućnostima finansiranja   mladih, sa posebnim naglaskom na ruralne mjesne zajednice i organizacije koje djeluju na tim područjima.

U izvještajnoj godini Općina Bužim je u jedinstveni općinski organ uprave primila 5 (pet) volontera, čime mladi ljudi stiču uslove za samostalano obavljanje poslova i zadataka za koje su se školovali.

U saradnji sa Udruženjem penzionera iz Bužima a u cilju pomoći penzionerima kao i pripadnicima najugroženije kategorije stanovništva u općini, iz sredstava Budžeta Općine Bužim za 2022 godinu, podržane su aktivnosti planirane kroz program rada udruženja. Pored navedene konkretne podrške isti su imali i podršku i prioritet u ostvarivanje svojih prava kako kod samog Općinskog organa uprave tako i kod Centra za socijalni rad te ostalih ustanova.

U samoj pripremi budžeta za 2022.godinu definisani su prioriteti i projekti zajedno sa koordinacijom boračkih udruženja općine Bužim, te su isti uvršteni u budžet i implementirani u toku 2022. godine. Oni su obuhvatili: finansiranje rada i projekata boračkih udruženja, jednokratne novčane pomoći i druge pomoći u ostvarivanju i zaštiti prava  populacije, obilježavanje značajnih datuma, izgradnja spomen obilježja i muzeja 505 viteške brigade te rješavanje zajedničkih prostorija koordinacije boračkih udruženja.

Više informacija o stanju boračko invalidske zaštite bit će kao posebna tačka dnevnog reda „Informacija o stanju boračko invalidske zaštite na području općine Bužim

3.  Strateški ciljevi i prioriteti Strategiji razvoja Općine Bužim 2021-2027.g.

Strategije razvoja - IZVOD:

Vizija razvoja strategije predstavlja cilj, pravac djelovanja i poželjno stanje u budućnosti općine Bužim i njeno definisanje pokazuje stratešku namjeru, cilj strateške promjene u periodu 2021-2027. godine odnosno glavne pravce i očekivane domete transformacije općine Bužim, kao cjeline u narednom razvojnom periodu.

VIZIJA - BUŽIMA 2027. godine

Vizija razvoja

MALI GRAD U OČUVANOJ PRIRODI SA DEFINISANOM URBANOM INFRASTRUKTUROM ADMINISTRATIVNOG CENTRA I RAZVIJENOM INTERAKTIVNOM KOMUNIKACIJOM SA GRADSKIM ZALEĐEM I SELIMA, TE POSLOVNOM ZONOM I MREŽOM PRIVREDNIH SUBJEKATA RADI ZADOVOLJAVANJA MATERIJALNIH I DUHOVNIH POTREBA NAŠIH GRAĐANA

Strateški ciljevi koji trebaju doprinijeti ostvarenju vizije:

- Strateški ciljevi, sa indikatorima

- Unaprijediti tržišnu orijentaciju privrede uz racionalno korištenje resursa

- Poboljšati kvalitet života u lokalnoj zajednici

- Smanjiti negativne uticaje na okoliš i zaštititi prirodne resurse i stanovništvo

Takođe su utvrđeni Prioriteti koji predstavljaju ključna polja i smjerove djelovanja za ostvarenje vizije i strateških ciljeva i kao takvi imaju najveći uticaj na razvoj, odnosno ostvarenje strateških indikatora. Definisani prioriteti sinergijski treba da doprinesu ispunjenju strateških ciljeva. Prioriteti obuhvataju ključne oblasti, koje imaju najveći međusektorski uticaj na razvoj, a samim tim i pokazatelje uticaja.

## Sažeti pregled strategije razvoja

| Redni broj i oznaka | NAZIV | INDIKATORI I FINANSIJSKI IZVORI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Strateški cilj | Unaprijediti tržišnu orijentaciju privrede uz racionalno korištenje resursa | Indikatori strateškog cilja | Polazne vrijednosti indikatora* | Ciljne vrijednosti indikatora** |
|  |  | Ukupan broj zaposlenih | 1.449 | 1.650 |
|  |  | Ukupan broj nezaposlenih | 3.477 | < 3.000 |
|  |  | Ostvareni poreski prihodi po glavi stanovnika | 44 KM | > 50 KM |
|  |  | Saldo robne razmjene – u milionima KM | 4,8 | 5,3 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 1.791.000 | 839.000 | 2.630.000 |
| 1.1. Prioritet | Efektuiranje potencijala za razvoj prerađivačke industrije, poduzetništva i turizma | Indikatori prioriteta | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti indikatora |
|  |  | Broj poslovnih subjekata | 516 | 550 |
|  |  | Broj obrtnika | 136 | 160 |
|  |  | Ukupan broj zaposlenih u turizmu | - | 20 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 336.000 | 794.000 | 1.130.000 |
| 1.1.1. Mjera | Podrška ulaganjima u prerađivačku industriju i poduzetništvo | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj privrednih subjekata za izgrađenim prerađivalkim kapacitetima | 25 | 30 |
|  |  | Broj registriranih poduzetnika u prerađivačkoj grani industrije | 3 | >4 |
|  |  | Broj uspostavljenih poslovni zona na području općine | 0 | 1 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 306.000 | 714.000 | 1.020.000 KM |
| 1.1.2. Mjera | Podrška razvoju turizma | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj turističkih posjeta na godišnjem nivou | 1.000 | 2.000 |
|  |  | Broj atraktivnih destinacija iz domena prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa uključenih u turističku ponudu | 7 | 9 |
|  |  | Broj izrađenih primjeraka promotivnog turističkog materijala | - | 10.000 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 30.000 | 80.000 | 110.000 KM |
| 1.2. Prioritet | Razvoj poljoprivrede | Indikatori prioriteta | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti indikatora |
|  |  | Broj poljoprivrednih gazdinstava na 1.000 stanovnika | 52,05 | 55,00 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 1.455.000 | 45.000 | 1.500.000 |
| 1.2.1. Mjera | Jačanje kapaciteta udruženja poljoprivrednika i individualnih poljoprivrednih proizvođača | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj članova registrovanih udruženja poljoprivrednika | 350 | 450 |
|  |  | Broj poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju podsticaje | 330 | >400 |
|  |  | Proizvodnja mlijeka - u hiljadama litara | 3.057 | 3.367 |
|  |  | Iznos dodijeljenih podsticaja po korisniku | 500 KM | >750 |
|  |  | Broj prilavljenih slučajeva bruceloze | 30 | 0 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 1.350.000 |  | 1.350.000 KM |
| 1.2.2. Mjera | Intenziviranje povrtlarske i voćarske poljoprivredne proizvodnje | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Ukupna površina za proizvodnju povrća i voća na otvorenom | 284 ha | 300 ha |
|  |  | Ukupna površina za proizvodnju pod plastenicima | 11 220 m² | 15 000 m² |
|  |  | Broj uređenih štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda (voća i povrća) | 0 | 10 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 105.000 | 45.000 | 150.000 KM |
| 2. Strateški cilj | Poboljšati kvalitet života u lokalnoj zajednici | Indikatori strateškog cilja | Polazne vrijednosti indikatora* | Ciljne vrijednosti indikatora** |
|  |  | Udio radno sposobno stanovništva, % | 73,2 | >75 |
|  |  | Stepen razvijenosti općine na nivou FBiH – rang i kategorija | 70 (V) | < 60 (IV) |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| 2.1. Prioritet | Podizanje nivoa usluga zdravstvene i socijalne zaštite | Indikatori prioriteta | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti indikatora |
|  |  | Broj umrlih od najopasnijih bolesti | 73 | <65 |
|  |  | Udio nematerijalnih davanja za usluge socijalne zaštite |  | 30% |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 122.000 | 818.000 | 940.000 |
| 2.1.1. Mjera | Poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti zdravstvenih ustanova | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj stanovnika na jednu bolesničku postelju | 6.423 | <2.500 |
|  |  | Površina rekonstruisanih objekata u okviru Doma zdravlja, m2 | - | 1.200 |
|  |  | Površina rekonstruisanih područnih ambulanti | 0 | 800 |
|  |  | Broj specijaliziranih sanitetskih mo.vozila | 4 | 6 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 80.000 | 720.000 | 800.000 |
| 2.1.1. Mjera | Unapređenje socijalne zaštite | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj korisnika nematerijalnih socijalnih programa s područja općine | 250 | 350 |
|  |  | Broj realizovanih projekata i programa socijalne inkluzije | 0 | 7 |
|  |  | Broj udruženja koja vode brigu o socijalnim slučajevim i ranjivim kategorijam | 4 | 8 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 42.000 | 98.000 | 140.000 |
| 2.2. Prioritet | Izgradnja kapaciteta za razvoj novih društvenih sadržaja | Indikatori prioriteta | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti indikatora |
|  |  | Broj korisnika društvenih sadržaja za djecu i mlade | <80 | >150 |
|  |  | Broj realizovanih projekata u saradnji sa organizacijama civilnog društva | - | 5 |
|  |  | Broj aktivnih OCD na području općine | 52 | 59 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 693.000 | 1.617.000 | 2.310.000 |
| 2.2.1. Mjera | Podrška programima za unanpređenje položaja djece i mladih | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj djece upisane u ustanove predškolskog vaspitanja i obrazov. | 0 | 30 |
|  |  | Broj učenika u MSŠ kojima se sufinansiraju troškovi prevoza | 30 | 40 |
|  |  | Broj izgrađenih stambenih jedinica za mlade bračne parove | 0 | 10 |
|  |  | Broj učenika iz socijalno ugroženih porodica koji su uključeni u programe podrške | 50 | 70 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 354.000 | 826.000 | 1.180.000 |
| 2.2.2. Mjera | Opremanje društvenih domova i stvaranje uslova za razvoj kulture | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj održanih predstava i kulturnih događaja u kino sali - godišnje | 0 | 12 |
|  |  | Procenat mjesnih zajednica koje imaju uređene i funkcionalne društvene domove | 70% | 100% |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 225.000 | 525.000 | 750.000 |
| 2.2.3. Mjera | Podrška za rad i djelovanje lokalnih organizacija civilnog društva | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Veličina adaptiranog prostora koji je dat udruženjima na korištenje u m2 | 0 | 150 |
|  |  | Broj udruženja koja koriste općinske prostorije | 0 | 5 |
|  |  | Broj podržanih udruženja putem Javnog poziva | 10 | 25 |
|  |  | Broj izgrađeni ulaznih rampi za invalidne osobe | 2 | 5 |
|  |  | Broj označenih parkirališta za invalidne osobe | 5 | 15 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 114.000 | 266.000 | 380.000 |
| 2.3. Prioritet | Unapređenje javnih usluga i izgradnja komunalne infrastrukture | Indikatori prioriteta | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti indikatora |
|  |  | Procenat općinskog područja sa riješenom putnom infrastrukturom | 65% | >90% |
|  |  | Broj domaćinstava kojima je osigurano kvalitetno i sigurno vodosnabdijevanje - korisnici vodovoda kojim upravlja JKP | 2.687 | 3.500 |
|  |  | Udio elektronski riješenih predmeta općinske uprave, % | <30 | >60 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 1.025.000 | 1.425.000 | 2.450.000 |
| 2.3.1. Mjera | Izgradnja i modernizacija putne infrastrukture | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Ukupna dužina asfaltiranih lokalnih i nekategorisanih puteva u Općini – u metrima | 47.587 | 64.242 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 500.000 | 200.000 | 700.000 |
| 2.3.2. Mjera | Proširenje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj izgrađenih rezervoara za vodosnabdjevanje | 7 | 9 |
|  |  | Pripremljena projektno-tehnička dokumentacije za izgradnju kolektora | ne | da |
|  |  | Uspostavljen mehanizam kontrole ispravn.vode za piće | ne | da |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 495.000 | 1.155.000 | 1.650.000 |
| 2.3.3. Mjera | Uvođenje novih javnih usluga i elektronske uprave | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj instaliranih novih servera | 0 | 1 |
|  |  | Broj novih centralnih jedinica nabavljenih za pružanje administrativ. usluga | 0 | 40 |
|  |  | Ulaganja u obuku osoblja – KM po zaposlenom | 0 | 5.000 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 30.000 | 70.000 | 100.000 |
| 3. Strateški cilj | Smanjiti negativne uticaje na okoliš i zaštititi prirodne resurse i stanovništvo | Indikatori strateškog cilja | Polazne vrijednosti indikatora* | Ciljne vrijednosti indikatora** |
|  |  | Udio komunalnog otpada koji se prikuplja i odlaže na organizovan način,% | 73 | >85 |
|  |  | Godišnja emisija CO₂ (ukupni kontrolni inventar na osnovu SECAP analize – polazni podaci za 2020. godinu) | 10.587 tCO₂ | 8.700 tCO₂ |
|  |  | Procijenjena materija šteta na imovini uslijed požara i drugih nepogoda | 550.000 | < 400.000 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| 3.1. Prioritet | Smanjenje rizika od elementarnih nepogoda | Indikatori prioriteta | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti indikatora |
|  |  | Površina opštine izložena riziku plavljenja – u km2 | 46 | 23 |
|  |  | Prosječan broj intervencija uslijed požara | 33 | < 25 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| 3.1.1. Mjera | Zaštita od poplava | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj poslovnih objekata ugrožnih poplavama | 11 | 0 |
|  |  | Broj stambenih objekata ugroženih poplavama | 45 | 0 |
|  |  | Dužina vodotoka rijeke Bužimnice koji je zaštićen od poplava – u km | - | 13 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 35.000 | 325.000 | 350.000 |
| 3.1.2. Mjera | Izgradnja lokalnih kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama i stanju elementarnih nepogoda | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj saniranih klizišta | 0 | 5 |
|  |  | Prosječno vrijeme intervencije vatroglasne službe i civilne zaštite – u minutama | 100 | 75 |
|  |  | Broj navalnih vozila za intervencije i djelovanje u vanrednim situacijam i tokom el. nepogoda | 1 | 2 |
|  |  | Broj novoobučenih pripadnika vatrogasnog društva i civilne zaštite za djelovanje u vanrednim situacijam | - | 25 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 260.000 | 2.340.000 | 2.600.000 |
| 3.2. Prioritet | Upravljanje otpadom i promocija energetske efinaksnosti | Indikatori prioriteta | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti indikatora |
|  |  | Količina otpada koja se zbrinjava na organizovan način – u m3 | 5.131 | 6.840 |
|  |  | Izdvajanja za troškove električne energije i održavanje - na godišnjem nivou | 90.000 | 65.000 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| 3.2.1. Mjera | Sanacija i zatvaranje divljih deponija te unaprjeđenje mjera za upravljanje otpadom | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj saniranih divljih deponija | 22 | 11 |
|  |  | Broj postavljenih kanti/kontenera za različite vrste otpada | 60 | 85 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 3.2.2. Mjera | Podrška u primjeni energetsko efikasnih rješenja | Indikatori mjere | Polazne vrijednosti indikatora | Ciljne vrijednosti |
|  |  | Broj zamijenjenih svjetiljki ulične rasvjete LED | 160 | 1.500 |
|  |  | Broj utopljenih javnih objekata | 3 | 7 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
|  |  | 279.750 | 279.750 | 559.500 |

Uticaj ostvarenja strateških ciljeva na razvoj općine Bužim se prati putem relevantnih indikatora. Ovi indikatori imaju polaznu osnovu u 2019. godini kao referentnoj u procesu izrade Strategije razvoja općine Bužim 2021-2027.g. ali i sa aspekta početka pandemije COVID.

Na temelju polazne osnove se prati razvoj i napredak u godinama implementacije Strategije.  U narednim tabelama su prikazani osnovni indikatori razvoja u 2022. godini u općini Bužim, Unsko – sanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Danas je Bužim općina sa 19.270 stanovnika, koja se površinom od 129,0 km2 prostire na sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i najmanja je od osam općina Unsko-sanskog kantona. Graniči sa općinama Bosansa Krupa (sa istoka), Cazin (sa juga), Velika Kladuša (sa zapada i sjevera) te sa općinom Dvor na Uni (Republika Hrvatska sa sjeveroistoka).  Općina Bužim je u administrativno-upravnom pogledu podijeljena na 14 mjesnih zajednica, i to: Bag, Brigovi, Bućevci, Bužim, Čava, Elkasova Rijeka, Jusufovići, Konjodor, Lubarda, Mrazovac, Radoč, Varoška Rijeka, Vrhovska i Zaradostovo.

| Velika Kladuša | Velika Kladuša | Velika Kladuša |
| --- | --- | --- |
| Cazin |  | R. Hrvatska |
| Cazin Bosanska Krupa | Bosanska Krupa | Bosanska Krupa |

Prema zvaničnim statističkim podacima, na području općine Bužim je 2022. godine evidentirano 19.100 stanovnika, sa gustinom naseljenosti 148,1 stanovnika/km2, što je svrstava u gusto naseljene općine na području Unsko-sanskog kantona, ali i šire regije Bosne i Hercegovine. U odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine, danas na teritoriji općine živi 6,7% manje stanovnika, dok u odnosu na 2011. godinu, broj stanovnika je neznatno povećan (za 0,8%).

Grafikon 1: Kretanje ukupnog broja stanovnika općine Bužim (po godinama i spolu)

Izvor: Federalni zavod za statistiku

- PRIRODNI PRIRAŠTAJ

Tabela 1: Prirodni priraštaj na području općine Bužim za period 2015 – 2022. godina

| R.br. | Novorođeni/umrli | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ROĐENI | 184 | 209 | 164 | 179 | 174 | 168 | 134 | 141 | 1353 |
| 02 | UMRLI | 103 | 118 | 102 | 127 | 123 | 163 | 156 | 100 | 992 |
|  | Rođeni-umrli | 81 | 91 | 62 | 52 | 51 | 5 | -22 | 41 | 361 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2015-2022. godina, FZPR

Grafikon 2. Prirodni priraštaj na području općine Bužim za period 2015-2022. godina.

### PREGLED STANJA I KRETANJA NA TRŽIŠTU RADA

Općina Bužim se u prethodnom periodu konstantno suočava sa problemom relativno niskog učešća radno sposobnog stanovništva na lokalnom tržištu rada i posljedično visoke nezaposlenosti. Iako je u prethodnih osam godina došlo do određenog pomaka u smislu povećanja broj zaposlenih (ukupan broj registriranih zaposlenih na području općine Bužim u 2022. godini iznosio je 1.580 osoba i veći je za 352 zaposlene osobe u odnosu na 2015. godinu),  stopa zaposlenosti je i dalje veoma niska - svega 11,2%.

Tabela 2: Pregled broja zaposlenih sa područja općine Bužim

| Godina | Broj stanovnika | Ukupno zaposlenih | Radno sposobnih | Radna snaga | Stopa zaposlenosti | Stopa aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 18.081 | 1.228 | 11.984 | 5.423 | 10,2% | 45,2% |
| 2016 | 19.287 | 1.233 | 13.427 | 5.342 | 9,2% | 39,8% |
| 2017 | 19.324 | 1.388 | 14.076 | 5.459 | 9,9% | 38,8% |
| 2018 | 19.295 | 1.504 | 14.124 | 5.306 | 10,6% | 37,6% |
| 2019 | 19.270 | 1.449 | 14.100 | 4.926 | 10,3% | 34,9% |
| 2020 | 19.240 | 1.457 | 14.129 | 4.867 | 10,3% | 34,4% |
| 2021 | 19.154 | 1.492 | 14.145 | 4.852 | 10,5% | 34,3% |
| 2022 | 19.100 | 1.580 | 14.143 | 4.544 | 11,2% | 32,1% |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH,2015-2022 godina FZPR i Općina Bužim

U posmatranom osmogodišnjem periodu uporedo sa povećanjem zaposlenosti opadao je broj osoba koje se vode na evidencijama Federalnog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena lica i u 2022. godini bilo ih je registrovano ukupno 2.964, za razliku od 2015. godine kada je taj broj iznosio 4.195. Međutim, i pored pozitivnih pomaka u proteklom periodu, ukupan broj nezaposlenih je i dalje visok a stopa nezaposlenosti iznosi čak 65,20% i jedna je od najvećih u Federaciji BiH.

Tabela 3: Broj nezaposlenih prema evidenciji Službe za zapošljavanje USK

| Godina | Nezaposleni | Broj zaposlenih | Aktivno stanovništvo | Radno aktivno stanovništvo | Nezaposleni u odnosu na radno aktivne u % | Nezaposleni u odnosu na aktivne u % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 4.195 | 1.228 | 5.423 | 11.984 | 35,00 | 77,40 |
| 2016 | 4.109 | 1.233 | 5.342 | 13.427 | 30,60 | 76,90 |
| 2017 | 4.071 | 1.388 | 5.459 | 14.076 | 28,92 | 74,60 |
| 2018 | 3.802 | 1.504 | 5.306 | 14.124 | 26,91 | 71,70 |
| 2019 | 3.477 | 1.449 | 4.926 | 14.100 | 34,93 | 70,58 |
| 2020 | 3.410 | 1457 | 4867 | 14129 | 24,13 | 70,10 |
| 2021 | 3.360 | 1.492 | 4.852 | 14.145 | 23,75 | 69,25 |
| 2022 | 2.964 | 1.580 | 4.544 | 14.143 | 20,95 | 65,20 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2015.- 2022 godina, FZPR

Pri tome, najveći broj nezaposlenih osoba je sa stepenom nekvalifikovanog radnika (NKV), što ukazuje na nepovoljnu kvalifikacionu strukturu nezaposlenih. Nepovoljna kvalifikaciona i starosna struktura nezaposlenih osoba je uzrok velikog udjela nezaposlenih osoba u stanju dugoročne nezaposlenosti, koji posao traže preko 48 mjeseci.

### PREGLED STANJA I KRETANJA U EKONOMIJI

Broj registriranih poslovnih subjekata (467 u 2015) na teritoriji općine Bužim je u 2022 god. povećan  za 27,00 % u 2022 god. (593).  Od 593 evidentiranih poslovnih subjekata na području Bužima u 2022. godini, 192 čine obrtnici (32,37%), dok su ostalo pravna lica (40,98%) ili podružnice pravnih lica (26,65%).

Tabela 4: Broj poslovnih subjekata na području općine Bužim

| Godina | Stanovništvo (procjena sredinom godine) | Broj poslovnih subjekata |  |  |  | Broj subjekata na 1.000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukupno | Pravna lica | Podružnice u sastavu pravnih lica | Fizička lica obrtnici |  |
| 2015 | 18.081 | 467 | 215 | 137 | 115 | 25,8 |
| 2016 | 19.287 | 496 | 217 | 142 | 137 | 25,7 |
| 2017 | 19.324 | 360 | 226 | 142 | 134 | 18,6 |
| 2018 | 19.295 | 507 | 231 | 142 | 134 | 26,3 |
| 2019 | 19.270 | 516 | 231 | 149 | 136 | 26,8 |
| 2020 | 19.240 | 547 | 235 | 152 | 160 | 28,4 |
| 2021 | 19.154 | 563 | 238 | 153 | 172 | 29,4 |
| 2022 | 19.100 | 593 | 243 | 158 | 192 | 31,00 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2022. godina, FZPR

- PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK OPĆINE BUŽIM

Kada se posmatra pokazatelj ukupnih  prihoda poreza na dohodak po ostvarenih na području općine, vidljivo je povećanje u 2022 g (1.441.774,00 KM) u odnosu na 2015. godinu (644.000,00 KM)

Tabela 5: Poreski prihodi po glavi stanovnika u općini Bužim

| Godina/opis | Procijenjeni broj stanovnika | Poreski prihodi u KM | Poreski prihodi Po stanovniku (u KM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 18.081 | 644.000,00 | 36,00 |
| 2016 | 19.287 | 895.000,00 | 46,00 |
| 2017 | 19.324 | 809.000,00 | 41,00 |
| 2018 | 19.295 | 846.000,00 | 44,00 |
| 2019 | 19.270 | 853.000,00 | 44,00 |
| 2020 | 19.240 | 910.235,00 | 47,00 |
| 2021 | 19.154 | 1.157.639,00 | 60,00 |
| 2022 | 19.100 | 1.441.774,00 | 75,00 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2015.-2021 godina, FZPR

Ipak, u odnosu na druge općine Unsko-sanskog kantona poreski prihod po glavi stanovnika je  u općini Bužim niži za oko 47,77% od prosjeka za Unsko-sanski kanton, a za 59% je manji u odnosu na prosjek za FBiH.

- VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA

Vanjskotrgovinska razmjena na području općine Bužim ima kontinuirani pozitivni saldo s tim da je u periodu 2015-2022. godine bilo dosta oscilacija, naročito tokom 2016. i 2017. godine. U 2021. godini pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 239,69% a u 2022 godini 198,78 % (najmanja pokrivenost uvoza izvozom od 143% zabilježena je u 2016. godini).

Tabela 6: Pregled vanjskotrgovinske razmjene

| Godina | IZVOZ u KM | Učešće u izvozu u % u odnosu na |  | UVOZ U KM | Učešće u uvozu u % |  | Pokrivenost uvoza izvozom u % | Saldo robne razmjene u KM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-XII | FBiH | USK | I-XII | FBiH | USK |  |  |
| 2015 | 7.705.000 | 0,13 | 3,23 | 2.566.000 | 0,02 | 0,84 | 300,27 | 5.139.000 |
| 2016 | 6.474.000 | 0,10 | 2,47 | 4.497.000 | 0,04 | 1,27 | 143,96 | 1.977.000 |
| 2017 | 9.183.755 | 0,13 | 2,95 | 3.678.685 | 0,03 | 0,98 | 249,65 | 5.505.070 |
| 2018 | 8.964.520 | 0,11 | 2,61 | 3.768.685 | 0,03 | 0,96 | 237,87 | 5.195.835 |
| 2019 | 8.405.879 | 0,11 | 2,18 | 3.577.138 | 0,03 | 0,85 | 234,99 | 4.828.741 |
| 2020 | 8.427.813 | 0,12 | 2,29 | 4.261.556 | 0,04 | 1,10 | 197,76 | 4.166.257 |
| 2021 | 14.615.003 | 0,15 | 2,68 | 6.097.387 | 0,04 | 1,12 | 239,69 | 8.517.616 |
| 2022 | 25.407.597 | 0,20 | 3,44 | 12782067 | 0,062 | 1,89 | 198,78 | 12.625.531 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2015-2022. godina, FZPR

Najveći izvoznici na području općine Bužim, za period 2015-2022. godina su bili „Vrganj promet“ d.o.o. (otkup poljoprivrednih proizvoda), „Asim komerc“ d.o.o. (proizvodnja drvnih elemenata), „RM Relax“ (otkup poljoprivrednih proizvoda), a zatim „Kov Grad“ d.o.o. (protektirnica guma), „Ičanović“ d.o.o. (proizvodnja građevinske stolarije) , „OTPAD“ d.o.o. (izvoz bezopasnog otpada metala i nemetala), „PREVENT“ d.o.o. Bužim (tekstilna industrija) i  „RUDNIK MANGANA“ d.d. Bužim (proizvodnja i prerada rude mangana).

- PROSJEČNA NETO PLAĆA

Grafikon 3. Prosječna neto plaća na području općine Bužim, USK-a i F BiH

za period 2015-2022. godina.

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2016 - 2022. godina, FZPR

Kao što se na prethodnom grafikonu može vidjeti u 2022. godini prosječna plaća na području općine Bužim iznosila je 867,00 KM i bila je tek neznatno veća, za 11,87% u odnosu na 2016. godinu. Treba istaći da je prosječna neto plaća na području općine Bužim konstantno ispod prosjeka Unsko-sanskog kantona i Federacije BiH. Razloge zbog kojih je to tako prije svega treba tražiti u strukturi lokalne ekonomije, odnosno, vrsti poslova koje obavlja najveći broj zaposlenih, a radi se o sektorima prerađivačke industrije, građevinarstva, trgovine i poljoprivrede, dok je relativno nizak broj zaposlenih u onim sektorima gdje su plate više od prosjeka kao što su sektori javne uprave, informatičke i telekomunikacione djelatnosti, elektro-energetike, uslužnih djelatnosti i dr. To je dijelom i razlog zbog kojeg je značajno veće učešće žena u strukturi nezaposlenih obzirom da se radi o tradicionalnim sektorima i fizički zahtjevnijim poslovima gdje se po pravilu uglavnom zapošljava muška radna snaga.

- BROJ PENZIONERA, IZNOS PENZIJA I VRSTE PENZIJA U 2022.

Broj penzionera u periodu 2015-2022. godina na području općine Bužim je u porastu tako da je 2022. godine evidentirano 998 korisnika penzije (starosne, invalidske i porodične), što je za 15,00% više u odnosu na 2015. Godinu (868). Odnos penzionera i broja zaposlenih je 1:1,6, a iznos prosječne penzije u 2022. godini je iznosio 391,31 KM što je za 14% manje u odnosu na prosječnu penziju na nivou USK-a.

Tabela broj 7: Broj penzionera, vrste i prosječni iznosi penzija za decembar

| Godina | Vrsta mirovine / penzije |  |  |  |  |  | Ukupno Za decembar | Ukupno za decembar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starosne |  | Invalidske |  | Porodične |  | Penzionera | Iznos penzije KM |
|  | Broj | Iznos KM | Broj | Iznos KM | Broj | Iznos KM |  |  |
| 2015 | 210 | 75.810 | 305 | 84.070 | 353 | 95.860 | 868 | 255.740 |
| 2016 | 218 | 82.690 | 302 | 83.180 | 344 | 92.561 | 864 | 258.431 |
| 2017 | 238 | 89.730 | 298 | 81.900 | 338 | 90.318 | 874 | 261.948 |
| 2018 | 260 | 105.020 | 297 | 86.130 | 340 | 94.951 | 897 | 286.101 |
| 2019 | 283 | 116.690 | 295 | 89.990 | 355 | 102.832 | 933 | 309.512 |
| 2020 | 301 | 125.626 | 291 | 92.293 | 361 | 108.714 | 953 | 326.633 |
| 2021 | 303 | 126.534 | 277 | 89.049 | 377 | 112.638 | 957 | 328.221 |
| 2022 | 334 | 155.343 | 283 | 102.811 | 2.221 | 132.382 | 998 | 390.537 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2022. Godina

- POLJOPRIVREDA

Zbog prirodnih resursa i značaja za stanovništvo općine Bužim, poljoprivreda predstavlja stratešku granu privrede. Poljoprivredno zemljište u ukupnom općinskom zemljištu ima udio od 61% (7.855 ha), od čega je obradivo oko 72%, a preostali dio čine pašnjaci (28%). U odnosu na druge općine Unsko-sanskog kantona, Bužim na raspolaganju ima najmanje poljoprivredne površine. Dodatno treba naglasiti i da od obradivih površina, manji dio pripada kvalitetnim kategorijama zemljišta (65%), kao i to da su ove površine najpodložnije urbanizaciji.

Prema podacima općinskog Katastra, od ukupne površine općine (12.961,28 ha) na poljoprivredno zemljište otpada 7.855,23 ha ili 60,6%.

Tabela 8, Zemljište po načinu korištenja u ha

| Općina | Ukupno | Poljoprivredno zemljište |  |  |  |  |  | Šumsko zemljište | Neplodno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bužim | 12.961,28 | Oranice | Voćnjaci | Livade | Obradivo | Pašnjaci | Ukupno |  |  |
|  |  | 5.116,19 | 61,58 | 488,41 | 5.666,18 | 2.189,05 | 7.855,23 | 4.710,9 | 395,15 |

Tabela 9, Bilans poljoprivrednog zemljišta na bazi  19.100 stanovnika

| Površina Općine | 12.961,28 | ha/st |
| --- | --- | --- |
| Poljoprivredno zemljište | 7.855,23 | 0,43 |
| Obradivo | 5.666,18 | 0,31 |
| Obradivo bez livada | 5.177,77 | 0,28 |

Broj stanovnika prema procjeni FZZS za 2022. g.

Prema važećim kriterijima minimalne potrebe zemljišta za ishranu i smještaj po osobi iznose:

- 0,40 ha/st poljoprivrednog zemljišta

- 0,17 ha/st obradivog zemljišta

Iz tabele je vidljivo da je ukupno i obradivo poljoprivredno zemljište, po stanovniku iznad usvojenih standarda. Međutim treba imati na umu da od obradivih površina samo manji dio pripada kvalitetnim kategorijama zemljišta, kao i to da su ove površine najpodložnije urbanizaciji. Ako uvažimo naprijed navedeno, onda dobivamo znatno drugačiju predodžbu bilansa.

Tabela 10, Bilans poljoprivrednog zemljišta u planskom periodu (2028.g.) na bazi  23.421

stanovnika

| Površina Općine | 12.961,28 | ha/st |
| --- | --- | --- |
| Poljoprivredno zemljište | 7.339,06 | 0,31 |

Broj stanovnika prema projekciji za 2028. god.

U planskom periodu i uz optimalno korištenje građevinskog zemljišta zbog planiranog povećanja broja stanovnika za gotovo 4854 stanovnika ili 26% u odnosu na 2005. godinu dovest će do smanjenja raspoloživog poljoprivrednog zemljišta ispod važećih kriterija o minimalnim potrebama.

Zbog limitiranih poljoprivrednih površina potrebno je još jednom naglasiti neophodnost očuvanja, zaštite i što racionalnijeg korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Četiri principa održivog razvoja  predstavljaju smjernice održivom razvoju poljoprivrede.

1. Resursi koji se obnavljaju smiju se koristiti samo u onolikoj mjeri u kojoj to dopušta stopa njihovog obnavljanja.

2. Izvori sirovina kojima prijeti uništenje smiju se u agraru koristiti samo ako ih je moguće i sa materijalnog i sa funkcionalog stanovišta zamijeniti sirovinama koje se obnavljaju i ako korištenje istih garantuje veću produktivnost.

3. Ekološko zagađivanje ne smije preći nivo i kapacitete razgrađivanja štetnih materija koje mogu da ponude  glavni ekološki mediji - voda, zrak i tlo.

4. Mora postojati vremenska ekvivalencija između vremena dohranjivanja i oštećenja tla s jedne i prirodnih vremenskih procesa obnavljanja tla s druge strane.

Tabela 10: Poljoprivredne površine po kategorijama korištenja, 2022. godina (ha)

| Općina | Oranice i vrtovi, | Voćnjaci | Livade | Pašnjaci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bužim | 5.231 | 61 | 506 | 2.194 |

Izvor: Zeleni izvještaj općinskih/gradskih službi USK-a za 2022. godinu

Još jedan ograničavajući faktor za razvoj poljoprivredne proizvodnje predstavlja usitnjenost poljoprivrednih posjeda, a najveći broj poljoprivrednika obrađuje manje od 1ha poljoprivredne površine.

Tabela 11: Pregled poljoprivrednih gazdinstava za period 2015-2022 godina.

| God/opis | Stanovništvo (procjena sredinom godine) | Broj gazdinstava |  |  | Broj gazdinstava na 1000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukupno | Pravna lica | Fizička lica |  |
| 2015 | 18.081 | 812 | 20 | 792 | 44,90 |
| 2016 | 19.287 | 888 | 21 | 867 | 46,04 |
| 2017 | 19.324 | 977 | 21 | 956 | 50,55 |
| 2018 | 19.295 | 987 | 21 | 966 | 51,15 |
| 2019 | 19.270 | 1003 | 21 | 982 | 52,05 |
| 2020 | 19.240 | 1076 | 25 | 1047 | 55,92 |
| 2021 | 19.154 | 1126 | 29 | 1098 | 58,78 |
| 2022 | 19.100 | 1367 | 30 | 1337 | 71,60 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2019. godina, FZPR

Mala porodična gazdinstva dominiraju i ona su u vrlo teškoj poziciji, zbog problema u prodaji proizvoda i finansiranju rasta proizvodnje. Zbog toga, općinska uprava je u prethodnom periodu realizacije strategije implementirala redovne godišnje poticaje za poljoprivrednu proizvodnju. Iako se u poljoprivrednu proizvodnju ulažu značajna sredstva, kako iz lokalnog budžeta tako i iz kantonalnog i federalnog budžeta, proces restrukturiranja, razvoja i povećanja poljoprivredne proizvodnje sporo teče, mada se mogu uočiti određeni pomaci. Od 1.367 registriranih poljoprivrednih gazdinstava na području općine, oko trećina njih aplicira i dobija poticaje.

Tabela 12: Pregled ostvarenih poticaja za poljoprivredu

| Godina | Općinski | Kantonalni | Federalni | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 50.428,79 | 434.388,55 | 150.189,00 | 635.006,34 |
| 2016 | 60.663,00 | 684.067,00 | 854.752,60 | 1.599.482,60 |
| 2017 | 89.197,60 | 669.643,64 | 858.979,20 | 1.617.820,44 |
| 2018 | 66.635,00 | 239.686,20 | 982.195,06 | 1.288.516,26 |
| 2019 | 97.124,25 | 359.945,20 | 756.570,00 | 1.213.639,45 |
| 2020 | 96 876,51 | 469.826,55 | 849.950,85 | 1.319.777,40 |
| 2021 | 91.914,29 | 555.663,19 | 963.962,10 | 1.611.539,55 |
| 2022 | 103.823,34 | 854.723,59 | 1225984,05 | 2.184.530,39 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2015.- 2022 godina i podaci Federalnog i Kantonalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Općine Bužim

- STOČARSTVO

Kada je u pitanju oblast stočarstva, i pored nastojanja da se poveća stočni fond isti se iz godine u godinu smanjuje a što je prikazano u narednoj tabeli.

Tabela 13: Stanje stočnog fonda i proizvodnja mlijeka

| Godina | Ukupno goveda | Muzne krave | Telad, junad | Proizvodnja mlijeka – u litrama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2.250 | 1.600 | 650 | 4.809.000 |
| 2016 | 1.500 | 1.200 | 300 | 4.530,000 |
| 2017 | 1.300 | 827 | 473 | 3.916.000 |
| 2018 | 1.150 | 750 | 400 | 3.150.000 |
| 2019 | 1.100 | 660 | 440 | 3.057.000 |
| 2020 | 1.300 | 690 | 392 | 2.694.887 |
| 2021 | 1.541 | 803 | 400 | 3.030.273 |
| 2022 | 1.220 | 765 | 455 | 3.970.219 |

Izvor: RPG i Veterinarske stanice na području općine Bužim

U proteklom periodu došlo je do pada ukupnog broja goveda, a samim tim i proizvodnje mlijeka. U odnosu na 2015. godinu u 2022. godini je broj goveda smanjen za 45,77% (2.250 goveda od toga muznih grla bilo je 1.600 ,  a 2022. godine 1.220 goveda od toga 765 muznih grla). Sa smanjenjem goveda smanjena je i količina proizvodnje mlijeka sa 4.809.000 litara u 2015. god. na 3.970.219 litara u 2022. godine, što je za 17,44% manje. Razlog smanjenja je pad broja goveda i izmjene Zakona o poticajima gdje je rečeno da pravo na poticaj ostvaruju poljoprivrednici koji imaju 3 i više muznih grla što je malim poljoprivrednicima bio povod za odustajanja od proizvodnje.

- PROIZVODNJA KRMNOG BILJA

Žitarice i krmno bilje

U strukturi sjetve i dalje najviše učešća ima krmno bilje sa 52 % . Na području općine Bužim u žetvenoj sezoni požnjeveno 68 ha pšenice , zob 8 ha ,  ječma 25 ha i 55 ha ostalih žitarica. 2022. godine žetva se obavila u optimalnim rokovima , a očekivani prinosi su bili  dobri. Prosječan prinos po jedinici površine je iznosio 4500 kg/ha pšenice , ječma 4000 kg/ha , 4000 kg /ha zobi i tritikala 4500 kg/ha. Tržnih viškova nije bilo jer  poljoprivrednici naše općine siju žitarice za vlastite potrebe

Grafikon 4, Proizvodnja krmnog bilja

- POVRTLARSTVO

Povrtlarska proizvodnja

Proizvodnja povrća u malim porodičnim vrtovima je najmasovniji način uzgajanja povrtlarskih biljaka . Na 233 ha zasijanih povrtnim kulturama u 2022. obezbjeđuje se u većoj ili manjoj mjeri svježe povrće za vlastita domaćinstva .

Grafikon 5, Povrtlarska proizvodnja

- PROIZVODNJA POVRĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU ( PLASTENICIMA )

Na području  općine imamo 111 poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru, ukupno 19 043 m ² plastenika .

Ovogodišnju proizvodnju      (paradajz i paprike ) proizvođači su plasirali na lokalno tržište, trgovinama na području općine i lokalnom stanovništvu . Prosječna proizvodnja paradajza u plastenicima je 2000 kg, paprika 1000 kg što odgovara očekivanoj proizvodnji. Proizvođači su zadovoljni proizvodnjom i profitom od proizvodnje. U plastenicima se osim paradajza i paprike proizvodi i  salata, mladi luk  i špinat ( proljetna berba). Ovu proizvodnju proizvođači,  plasiraju na lokalno tržište.

Grafikon 6, Proizvodnja povrća u plastenicima

- PROIZVODNJA KRASTAVACA

Proizvodnja kornišona (75 dunuma) predstavlja izuzetno profitabilnu povrtlarsku proizvodnju s relativno malih zemljišnih površina postižu se odlični prinosi, što se odražava i na financijske rezultate. Proizvodnja kornišona tek je u početnim fazama, a potražnja za istima u zapadnim zemljama Europe je velika. U općini Bužim proizvođači krastavaca su uključeni u sistem intenzivne kooperantske proizvodnje povrća. U 2022. godini proizvedeno je 300  tona krastavaca, otkupljeno od otkupljivača 270 tona. Ukupni iznos isplaćenog kantonalnog poticaja proivođačima  je 48 605,82 KM ( 18 feninga /kg).

- VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO

Proizvodnja malina

U 2022. procjenjuje se da na području općine ima 230 dunuma pod zasadom malina  ukupnim prinosom od 250 t. Otkupna cijena po kg malina je bila 4 -7 KM i za razliku od prijašnjih godina proizvodnja je isplaćena .Proizvođačima su uplaćeni i poticaji po kilogramu maline 71 fening. Ukupni iznos za poljoprivrednike općine je 153.245,66 KM

Zbog globalne situacije izazvane ratom u Ukrajini, obustavljen izvoz ovog jagodičastog voća u zemlje Evropske unije nastali su problemi s plasmanom. Veliki dio prošlogodišnjeg roda malina i dalje stoji u hladnjačama otkupljivača što stvara velike troškove čuvanja plodova,  a to bi ove godine moglo uzrokovati smanjenje otkupa malina .

Grafikon 7, Površina i prinos maline

- PROIZVODNJA VOĆA

Ukupan broj stabala osnovnih voćnih vrsta ( šljiva , jabuka , kruška ) ne daje sliku stanja voćarstva na području općine. Imamo nekoliko zasada malih voćnjaka, zasađenih za vlastite potrebe, a ne za tržište. Rezultat ovakvog  stanja i loših vremenskih uvjeta prilikom proljetne cvatnje  je mali prosječan  prinos,  kako  po stablu,  tako i po jedinici  površine

Svake godine je sve veći interes poljoprivrednika za sadnju oraha koji se plasirana na tržište  u obliku jezgre,  uz napomenu  da na kraju eksploatacije  imamo i tehničko drvo. Procijenjeno je da je na području općine zadnjih godina posađeno oko 1500 stabala oraha i  1,3 ha  lješnjaka.

- PČELARSTVO

Pčelarstvo ima  kvalitetnu prirodnu  osnovu  i  dobro  organizirane  proizvođače. Različitost  i   bogatstvo biljnih vrsta omogućuje proizvodnju mnogih vrsta meda, a značajna je i proizvodnja voska, peluda, propolisa, matične mliječi i pčelinjeg  otrova.

U  2022. godini 72 pčelara (registrirana) posjedovalo je 4468  košnica i proizveli su 58 084 kg meda . Prosječna proizvodnja meda po košnici bila oko 13 kg.

Naši pčelari na sajmovima meda u regiji  promoviraju pčelarstvo i vlastite  pripravke od pčelinjih proizvoda.  Pčelari su u 2022. godini dobili ukupno ( federalni , kantonalni i općinski ) 104 602,00 KM poticaja.

- PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE POČETAK 2022/2023.

Obrazovanje u općini Bužim je organizovano na nivou predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.

- PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

U oblasti predškolskog odgoja rad se odvija u prostorijama u kojima je privremeno smješten dječiji vrtić. Vrtić u prosjeku upisuje između 50 i 60 djece predškolskog uzrasta i u njemu radi 6 vaspitača u 2022 godini.

Tabela broj 13 Broj korisnika dječijeg vrtića po godinama

| Godina | Broj vrtića | Broj djece |  | Ukupno djece | Broj vaspitača |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | Ž |  | M | Ž |
| 2015 | 1 | 25 | 17 | 42 | 1 | 3 |
| 2016 | 1 | 27 | 31 | 58 | 1 | 3 |
| 2017 | 1 | 26 | 28 | 54 | 1 | 3 |
| 2018 | 1 | 31 | 28 | 59 | 1 | 3 |
| 2019 | 1 | 21 | 32 | 53 | 1 | 3 |
| 2020 | 1 | 22 | 27 | 49 | 1 | 4 |
| 2021 | 1 | 33 | 33 | 66 | 1 | 5 |
| 2022 | 1 | 38 | 30 | 68 | 1 | 5 |

Izvor: JU „Dječiji vrtić“ Bužim 2015 - 2022 godina.

Prostorije u kojim je trenutno smješten vrtić su adaptirane ali je u narednom periodu potrebno planirati izgradnju adekvatnog prostora za izvođenje predškolskog odgoja.

- OSNOVNO OBRAZOVANJE

Kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje, nastava se odvija u 12 osnovnih i 1 srednjoj školi. Broj učenika konstantno opada u proteklom periodu, i u osnovnim i u srednjoj školi, što je jedan od najvećih problema sa kojima se općina suočava. U osnovne škole na području općine Bužim u školsku 2022/2023 godinu upisano je 1541 učenik, što je za 23,56% manje u odnosu na 2015./2016. godinu (upisano  2.008 učenika). Broj osnovaca na 1.000 stanovnika 2015. godine iznosio je 111, dok je u školskoj 2022/2023 bio 81 učenik na 1.000 stanovnika. I pored konstantnog pada broja učenika Bužim je i dalje općina sa najvećom vrijednošću ovog pokazatelja na području USK-a.

Tabela broj 14  Broj učenika u osnovnim školama općine Bužim

| Godina | Broj stanovnika | Broj škola | Broj odjeljenja | Broj učenika | Broj nastavnika | Broj učenika na 1000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 18.081 | 12 | 100 | 2.008 | 142 | 111 |
| 2016 | 19.287 | 12 | 97 | 1.963 | 135 | 102 |
| 2017 | 19.324 | 12 | 96 | 1.936 | 135 | 100 |
| 2018 | 19.295 | 12 | 92 | 1.863 | 142 | 97 |
| 2019 | 19.270 | 12 | 86 | 1.706 | 132 | 89 |
| 2020 | 19.240 | 12 | 86 | 1.625 | 131 | 84 |
| 2021 | 19.154 | 12 | 82 | 1.526 | 124 | 65 |
| 2022 | 19.100 | 12 | 85 | 1.541 | 123 | 81 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2015-2021. godina

Uslovi u kojima se odvija nastava u osnovnom obrazovanju nisu na zadovoljavajućem nivou. Značajnom broju područnih škola potrebna je rekonstrukcija objekta (npr. u pogledu fasada, krova, sanitarnih čvorova i sl.) i zamjena dotrajale stolarije, a sve osnovne škole (uključujući područne škole) suočavaju se i sa problemom opremljenosti nastavničkih kabineta, posebno kabineta informatike. U proteklom periodu implementacije Strategije, izvršena je rekonstrukcija centralne osnovne škole u Bužimu, Konjodoru i Čavi pri čemu je izvršena sanacija krova, zamjenjena stolarija i izvršeno utopljavanje zgrade. Zatim je djelimično implementiran projekat izgradnje fiskolturne sale u osnovnim školama Čava i Varoška Rijeka.

- SREDNJE OBRAZOVANJE

U Bužimu postoji iMješovita srednja škola „Bužim“ u čijem sastavu je i gimnazija, u školi se stječe obrazovanje III i IV stepena. Broj upisanih učenika u srednje škole u školskoj 2022/2023. godini bio je 365, što je za 33,03% manje nego u 2015/2016. godini (545 učenika). Škole raspolažu sa dovoljnim brojem stručnih nastavnika za realizaciju stručno teorijske i praktične nastave, a na objektu Srednje škole potrebno je zamijeniti stolariju i fasadu.

Tabela 15. Broj učenika u srednjoj školi u općini Bužim

| Godina | Broj stanovnika | Broj škola | Broj odjeljenja | Broj učenika | Broj nastavnika | Broj učenika na 1000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 18.081 | 1 | 26 | 545 | 51 | 30 |
| 2016 | 19.287 | 1 | 26 | 556 | 50 | 29 |
| 2017 | 19.324 | 1 | 24 | 488 | 49 | 25 |
| 2018 | 19.295 | 1 | 24 | 459 | 45 | 24 |
| 2019 | 19.270 | 1 | 23 | 445 | 45 | 23 |
| 2020 | 19.240 | 1 | 21 | 417 | 47 | 22 |
| 2021 | 19.154 | 1 | 23 | 411 | 46 | 21 |
| 2022 | 19.100 | 1 | 21 | 365 | 43 | 19 |

Izvor: Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2015 - 2021. godina

Broj nastavnog osoblja u srednjoj i osnovnim školama se nije značajno mijenjao i u 2022. godini iznosio je 163 (123 nastavnika u osnovnim školama i 43 nastavnika u srednjoj školi), za razliku od perioda koji je prethodio realizaciji strategije, u  2015. godini ih je bilo 193 (142 nastavnika u osnovnim školama i 51 nastavnik u srednjim školama).

- KAPITALNI PROJEKTI I INFRASTRUKTURA

Investiciona ulaganja na području općine u prošloj godini bazirana su na sredstvima općinskog Budžeta, sredstva građana, sredstva IFAD-a, sredstva federalne i   kantonalne vlasti.

U 2022. godini su počeli pripremni i zemljani radovi na izgradnji fiskulturne sale u Čavi,  koje u ovoj fazi finasira općina Bužim sa 40.000,00 KM, dok je za izgradnju objekta sale iz budžeta USK-a osigurano oko 200.000,00 KM i potpisan ugovor.

|  | TABELA 16, PUTEVA U 2022.god. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/b | Projekat | MZ | Način finansiranja |  |  |  |  | Način plaćanja |  |  |  |
|  |  |  | Općina | Građani | Kanton | Federacija | Budžet 2022.g | I privr. | II privr. | Okončana | Ukupno |
| 1. | NP Kaukovići | MZ-a Konjodor | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |  | 13.000,00 | 5.294,72 |  | 7.689,82 | 12.984,54 |
| 2. | NP Donji Konjodor | MZ-a Konjodor | 52.770,00 | 52.770,00 | 35.000,00 |  | 140.540,00 | 52.434,97 |  | 88.043,63 | 140.478,60 |
| 3. | NP Pajalići preko potoka | MZ-a Konjodor | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 |  | 70.000,00 | 28.540,38 |  | 41.433,28 | 69.973,66 |
| 4. | Ulica Armije BiH , dionica 2 | MZ-a Bužim | 24.100,00 | 24.100,00 |  |  | 48.200,00 | 19.487,27 |  | 28.707,71 | 48.194,98 |
| 5. | NP Alića potok | MZ-a Čava | 19.940,00 | 17.177,00 |  |  | 37.117,00 |  |  | 37.065,30 | 37.065,30 |
| 6. | NP Velići-Dervići | MZ-a Bužim | 18.500,00 | 2.864,00 |  |  | 21.364,00 |  |  | 21.337,07 | 21.337,07 |
| 7. | NP Elkasovići-Drage-Jusića korita | MZ-a Elkasova Rijeka | 2.024,00 |  |  |  | 2.024,00 |  |  | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 8. | NP Dervići-Bajrići-Bjela trešnja | MZ-a Bužim | 9.000,00 | 937,00 |  |  | 9.937,00 |  |  | 9.928,85 | 9.928,85 |
| 9. | NP Zorića put | MZ-a Var. Rijeka | 6.000,00 | 6.000,00 |  |  | 12.000,00 | 5.384,34 |  | 6.590,03 | 11.974,37 |
| 10. | NP Konjodor-Ljubijankići | MZ-a Konjodor | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.000,00 |  | 65.000,00 |  |  | 64.982,23 | 64.982,23 |
| 11. | NP Ćehajići-Brežak | MZ-a Čava | 2.216,00 |  |  |  | 2.216,00 |  |  | 2.198,67 | 2.198,67 |
| 12. | NP Ajkići | MZ-a Mrazovac | 7.000,00 | 2.430,00 |  |  | 9.430,00 |  |  | 438,75 | 438,75 |
| 13. | NP Bajrići - Ajkići | MZ-a Mrazovac | 680,00 |  |  |  | 680,00 |  |  |  | 0,00 |
| 14. | NP Duranovići | MZ-a Bućevci | 1.754,00 |  |  |  | 1.754,00 |  |  | 1.742,19 | 1.742,19 |
| 15. | NP Stara škola | MZ-a Čava | 3.520,00 | 3.520,00 |  |  | 7.040,00 |  |  | 6.806,14 | 6.806,14 |
| 16. | NP Račići | MZ-a Var. Rijeka |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  | 9.898,20 | 9.898,20 |
| 17. | NP Halilovac | MZ-a Mrazovac |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 3.959,29 | 5.725,99 | 305,36 | 9.990,64 |
| 18. | NP Palijan | MZ-a Zaradostovo |  |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 |  |  | 49.982,35 | 49.982,35 |
| 19. | NP Mahmića most-Handani | MZ-a Čava |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 20. | NP Kedići | MZ-e Elkasova Rijeka |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 21. | NP Burzići-Ćorića glavica-Džabići | MZ-a Mrazovac |  |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 22. | NP Eminići-Abdići | MZ-a Lubarda |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 11.438,15 |  | 18.546,82 | 29.984,97 |
| 23. | NP Jusići-Progan | MZ-a Konjodor |  |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 24. | NP Isakovići | MZ-a Bućevci |  |  | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 25. | NP Čava-Zimonje | MZ-a Čava |  |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 26. | NP Muminovići-Pašin brod | MZ-a Lubarda |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 19.999,27 | 19.999,27 |
| 27. | NP Zelići | MZ-a Brigovi | 100.000,00 | 100.000,00 | 25.000,00 |  | 225.000,00 | 71.823,03 | 24.456,05 | 127.549,86 | 223.828,94 |
| 28. | NP Muratovići | MZ-a Var. Rijeka |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 29. | NP Dedići-Sofrača | MZ-a Bužim | 10.000,00 |  | 60.000,00 |  | 70.000,00 |  |  | 69.980,91 | 69.980,91 |
| 30. | NP Spahići-Mrkovine | MZ-a Brigovi |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 | 9.063,15 |  | 20.935,26 | 29.998,41 |
| 31. | NP Prokop-Erdići-Durići | MZ-a Radoč |  |  | 50.000,00 |  | 50.000,00 | 16.913,72 |  | 33.085,85 | 49.999,57 |
| 32. | NP Abazovići-Durići | MZ-a Zaradostovo |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 19.996,96 | 19.996,96 |
| 33. | NP Bužim-Stari grad | MZ-a Bužim | 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |  | 50.000,00 |  |  | 49.992,12 | 49.992,12 |
| 34. | NP Čava-Zimonje | MZ-a Čava |  |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 35. | NP Hadžijin klanac-Veladžići | MZ-a Bućevci |  |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  | 14.995,05 | 14.995,05 |
| 36. | NP Brestovac-Zorići-Mamići-Duranovići | MZ-a Var. Rijeka |  |  | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 37. | NP Nanići-Lubarda | MZ-a Lubarda |  |  | 7.500,00 |  | 7.500,00 |  |  |  | 0,00 |
| 38. | NP Aleševići-Pašin brod | MZ-a Lubarda |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 19.999,98 | 19.999,98 |
| 39. | NP Halilovac-Šabića brdo | MZ-a Mrazovac |  |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  | 14.978,88 | 14.978,88 |
| 40. | NP Begovića bare | MZ-a Vrhovska |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 | 7.212,31 |  | 12.758,09 | 19.970,40 |
| 41. | NP Stari grad-Džamija | MZ-a Bužim |  |  | 22.000,00 |  | 22.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 42. | NP Biljeg | MZ-a Mrazovac | 12.100,00 | 12.100,00 | 20.000,00 |  | 44.200,00 | 16.101,27 |  | 28.065,81 | 44.167,08 |
| 43. | LP Trostruki klanci-Lipa | MZ-e Elkasova Rijeka |  |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 | 8.544,60 |  | 31.323,92 | 39.868,52 |
| 44. | NP Mustafići | MZ-a Radoč |  |  | 8.000,00 |  | 8.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 45. | NP Stari grad-Kula | MZ-a Bužim |  |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 46. | NP Cinska dolina 2 | MZ-a Zaradostovo | 6.740,00 | 6.740,00 | 20.000,00 |  | 33.480,00 | 19.251,18 |  |  | 19.251,18 |
| 47. | NP Šekića dolovi-Pašića majdan | MZ-a Mrazovac |  |  | 22.000,00 |  | 22.000,00 | 8.494,21 | 13.325,14 | 177,67 | 21.997,02 |
| 48. | Ulica Ahmeta Šahinovića | MZ-a Bužim | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |  |  | 9.995,34 | 9.995,34 |
| 49. | NP Crno vrelo-Dobro selo | MZ-a Čava | 20.000,00 |  |  |  | 20.000,00 | 10.320,63 |  | 9.673,73 | 19.994,36 |
| 50. | NP Mulalići-Stari grad | MZ-a Bužim | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 51. | LP Bezi-Bajrektarevića polje | MZ-a Vrhovska | 40.000,00 |  |  |  | 40.000,00 | 12.342,28 |  | 27.654,57 | 39.996,85 |
| 52. | NP Drage | MZ-a El. Rijeka | 1.500,00 |  |  |  | 1.500,00 |  |  |  | 0,00 |
| 53. | Rekonstrukcija i modernizacija puta odvojak Radoč-Izletište Svetinja | MZ-a Čava |  |  |  | 160.000,00 | 160.000,00 | 33.581,05 |  | 123.594,26 | 157.175,31 |
| 54. | NP Donji Dervići | MZ-a Konjodor | 12.000,00 | 12.000,00 |  |  | 24.000,00 |  |  | 23.998,58 | 23.998,58 |
| 55. | NP Dervići-Izvorište Pivnice | MZ-a Konjodor | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  | 120.000,00 | 26.328,52 |  |  | 26.328,52 |
| 56. | NP Ćatići | MZ-a Bužim | 17.200,00 | 17.200,00 |  |  | 34.400,00 |  |  |  | 0,00 |
| 57. | NP Šekića do - Šekića kosa | MZ-a Mrazovac | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 30.000,00 | 29.599,62 |  | 367,56 | 29.967,18 |
| 58. | NP Mrazovac - Biljeg brdo | MZ-a Mrazovac | 12.500,00 | 12.500,00 |  |  | 25.000,00 | 24.485,80 |  | 507,79 | 24.993,59 |
| 59. | NP Put za Duranoviće | MZ-a Var. Rijeka | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  | 160.000,00 | 29.873,03 | 34.695,18 | 95.428,70 | 159.996,91 |
| 60. | Ulica Gazija | MZ-a Bužim | 7.500,00 | 7.500,00 |  |  | 15.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 61. | NP Babinac | MZ-a Čava | 64.000,00 | 64.000,00 |  |  | 128.000,00 | 30.601,29 |  |  | 30.601,29 |
| 62. | NP Halilovac, odvojak Ikanovo brdo | MZ-a Mrazovac | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  | 20.000,00 | 19.858,00 |  | 135,07 | 19.993,07 |
| 63. | NP Lelića mlin - Aličići | MZ-a Zaradostovo | 35.000,00 | 35.000,00 |  |  | 70.000,00 | 31.543,20 |  | 38.455,56 | 69.998,76 |
| 64. | NP Bag - Veliko brdo | MZ-a Bag | 23.622,00 | 23.622,00 |  |  | 47.244,00 | 19.175,42 |  | 28.059,81 | 47.235,23 |
| 65. | NP Eminići - Lubarda | MZ-a Lubarda | 50.000,00 | 50.000,00 |  |  | 100.000,00 | 35.563,38 | 63.081,60 | 1.254,24 | 99.899,22 |
| 66. | NP Ćosića kosa | MZ-a Lubarda | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  | 10.000,00 |  |  | 9.985,37 | 9.985,37 |
| 67. | NP Put za Šahinoviće | MZ-a Zaradostovo | 25.300,00 | 25.300,00 |  |  | 50.600,00 | 23.260,48 |  | 27.334,91 | 50.595,39 |
| 68. | NP Muratovići - Đurin put | MZ-a Var. Rijeka | 45.000,00 | 45.000,00 |  |  | 90.000,00 |  |  | 89.956,83 | 89.956,83 |
| 69. | Ulica Zlatnih ljiljana, odvojak Turbe | MZ-a Bužim | 11.000,00 | 11.000,00 |  |  | 22.000,00 |  |  | 21.988,23 | 21.988,23 |
| 70. | NP Mrazovac - Brigovi | MZ-a Bužim | 18.090,00 | 18.090,00 | 15.000,00 |  | 51.180,00 |  |  | 51.168,66 | 51.168,66 |
| 71. | NP Lelić mlin - Pašića majdan | MZ-a Mrazovac | 60.000,00 | 60.000,00 |  |  | 120.000,00 | 45.472,52 |  | 74.515,06 | 119.987,58 |
| 72. | NP Mezarje džemata Kamenica | MZ-a Bužim | 30.000,00 | 30.000,00 |  |  | 60.000,00 | 14.858,01 |  |  | 14.858,01 |
| 73. | NP Lelići - Alijagići | MZ-a Zaradostovo | 17.000,00 | 17.000,00 |  |  | 34.000,00 | 17.162,54 |  |  | 17.162,54 |
| 74. | NP Pajalići preko vode | MZ-a Konjodor | 21.500,00 | 21.500,00 |  |  | 43.000,00 |  |  | 42.995,20 | 42.995,20 |
| 75. | NP Radoč-Čava-Mrazovac, odvojak Radoč | MZ-a Radoč | 28.500,00 | 28.500,00 |  |  | 57.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 76. | NP Varajića potok-Džinići | MZ-a Bužim | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  | 30.000,00 | 11.056,29 |  | 18.930,51 | 29.986,80 |
| 77. | NP Miljovača | MZ-a Čava | 24.988,00 | 24.988,00 |  |  | 49.976,00 | 19.751,51 |  |  | 19.751,51 |
| 78. | Požarni put pošta | MZ-a Bužim | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 79. | LP Dančilovac-Bućevci | MZ-a Var. Rijeka i MZ-a Bućevci | 30.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 80. | NP Lubarda-Abdići | MZ-a Lubarda | 8.000,00 |  |  |  | 8.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 81. | NP Abazovići-Kaukovići | MZ-a Zaradostovo | 10.000,00 |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 0,00 |
| 82. | Nadzor nad izvođenjem radova cca 2 % |  | 58.628,00 |  |  |  | 58.628,00 |  |  |  | 0,00 |
| 83. | NP Remetići-dodano | MZ Lubarda |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  | 9.972,64 | 9.972,64 |
| 84. | NP Varoška Rijeka- Brestovac-dodano | MZ V. Rijeka |  |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  |  | 14.993,13 | 14.993,13 |
| 85. | NP Palijan-Burzići-dodano | MZ Mrazovac |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  | 9.994,88 | 9.994,88 |
| 86. | NP Hrgar-Isakovići-dodano | MZ Konjodor |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 19.987,56 | 19.987,56 |
| 87. | NP Pehlići-dodano |  |  |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  | 9.993,69 | 9.993,69 |
| 88. | NP Bare-Baltići-Balčinovići-Čardak- dodano | MZ E. Rijeka |  |  | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | 19.973,72 | 19.973,72 |
| 89. | NP Gornji Aleševići (kosa) -P.Š. Lubarda dodano | MZ Lubarda |  |  | 30.000,00 |  | 30.000,00 |  |  | 29.996,23 | 29.996,23 |
|  | UKUPNO |  | 1.231.672,00 | 985.838,00 | 827.500,00 | 160.000,00 | 3.205.010,00 | 718.776,16 | 141.283,96 | 1.671.617,86 | 2.531.677,98 |
| 1 | Muzej 505 Viteške brigade | MZ Bužim |  |  |  |  | 643.338,59 | 102.375,00 |  |  | 102.375,00 |

Iz sredstava budžeta Općine Bužim  implementirano je  719.051,98 KM, sredstva građana  827.500,00 KM, sredstva Vlade USK-a 825.126,00 KM i sredstva Vlade F BiH 160.000,00 KM

Pored putne infrastrukture rađena je i javna rasvjeta u koju je uloženo oko 115.123,85 KM.

U oblasti elektrosnabdjevanja općina je većinu svojih aktivnosti usmjerila na stvaranje mogućnosti kvalitetnijeg snabdjevanja električnom energijom. Važan pomak u snabdjevanju sa električnom energijom  jesu pregovori općine Bužim i Elektroprivrede BiH na izgradnji, rekonstrukciji niskonaponske i dalekovodne mreže na području općine Bužim.

Kada je poljoprivreda u pitanju, Općinski načelnik je isplatio u 2022 godini 105.673,38 KM poticaja dok je  Služba za razvoj i poduzetništvo od poljoprivrednih proizvođača zaprimila i proslijedila zahtjeve za poticaj koji su odobreni i isplaćeni sa Federalni nivo 199 zahtjeva i  kantonalni nivo 197 zahtjeva, a što će biti opširnije izneseno u Informaciji o stanju poljoprivrede kao posebna točka dnevnog reda.

Kod izrade godišnjeg izvještaja o radu analizirano je izvršenje postavljenih ciljeva i redovnih zadataka iz Strategije razvoja općine Bužim 2021-2027 godina. U posmatranom periodu realizovan  je  značajan obim aktivnosti  i poslova u skladu sa Planom rada za 2022. godinu, kako u dijelu redovnih poslova, isto tako i u dijelu strateških aktivnosti. Pri tome su redovni poslovi, povezani sa realizacijom budžetskih sredstava isti su  izvršavani prema utvrđenoj dinamici i u cijelosti su ostvareni.

Što se tiče realizacije strateških aktivnosti, potrebno je istaknuti da su najvećim dijelom realizovane. Neki projekti su odobreni od strane viših nivoa vlasti, ali njihova realizacija je izostala zbog kašnjenja rezultata javnih poziva što je generalno uticalo na procenat realizacije kapitalnih projekata. Pored kapitalnih projekata urađeno je nekoliko manjih projekata po zahtjevima mjesnih zajednica kroz intervencije u mjesnim zajednicama.

Svi projekti su realizovani  kroz glavni program „Općina Bužim, mali grad u očuvanoj prirodi sa definisanom urbanom infrastrukturom administrativnog centra i razvijenom interaktivnom komunikacijom sa gradskim zaleđem i selima, te poslovnom zonom i mrežom privrednih subjekata radi zadovoljavanja materijalnih i duhovnih potreba naših građana“,a što se vidi iz navedenih tabela.

IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE BUŽIM 2021-2027 PO GLAVNIM PROGRAMIMA U 2022 GODINI

| C. Glavni program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv glavnog programa |  |  |  |  | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  |  |  |  |  | Izvršeni iznosi |  |  |  |  |  |  |  | Procenat izvršenja |  |  |  |
| Općina Bužim, mali grad u očuvanoj prirodi sa definisanom urbanom infrastrukturom administrativnog centra i razvijenom interaktivnom komunikacijom sa gradskim zaleđem i selima, te poslovnom zonom i mrežom privrednih subjekata radi zadovoljavanja materijalnih i duhovnih potreba naših građana |  |  |  |  | X | Budžetska sredstva |  |  |  | 10.070.735 |  |  |  |  |  |  |  | 6.007.406 |  |  |  |  |  |  |  | 59,65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 729.000 |  |  |  |  |  |  |  | 200.304 |  |  |  |  |  |  |  | 27,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 1.021.428 |  |  |  |  |  |  |  | 624.822 |  |  |  |  |  |  |  | 61,17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 11.821.163 |  |  |  |  |  |  |  | 6.832.533 |  |  |  |  |  |  |  | 57,80 |  |  |  |
| C1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv programa (mjere) |  |  |  | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost |  |  |  | Ciljna i realizirana godišnja vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciljna |  |  |  |  |  |  |  | Realizirana vrijednost |  |  |  |  |  | Razlog za neizvršeno/djelimično izvršeno |  |  |  |  |  |
| 1. Podrška ulaganjima u prerađivačku industriju i poduzetništvo |  |  |  | X | Broj privrednih subjekata sa izgrađenim prerađivačkim kapacitetima | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 123,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj registriranih poduzetnika u prerađivačkoj grani industrije | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 566,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj uspostavljenih poslovnih zona na području općine | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2. Podrška razvoju turizma |  |  |  | X | Broj turističkih posjeta na godišnjem nivou | 1.000 |  |  |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj atraktivnih destinacija iz domena prirodnog i kulturno-historijskog naslijeđa uključenih u turističku ponudu | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 114,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj izrađenih primjeraka promotivnog turističkog materijala | 0 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |
| 3.Jačanje kapaciteta udruženja poljoprivrednika i individualnih poljoprivrednih proizvođača |  |  |  | X | Broj članova registrovanih udruženja poljoprivrednika do kraja 2027. godine | 350 |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |  | 102,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj poljoprivrednih proizvođača koji ostvaruju podsticaje | 330 |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Godišnja proizvodnja mlijeka - u hiljadama litara | 3.057.000 |  |  |  | 3.100.000 |  |  |  |  |  |  |  | 3.972.385 |  |  |  |  |  | 128,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Iznos dodijeljenih podsticaja po korisniku | 500 KM |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 4.382,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj prijavljenih slučajeva bruceloze | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | -15 |  |  |  |  |  |
| 4. Intenziviranje povrtlarske i voćarske poljoprivredne proizvodnje |  |  |  | X | Ukupna površina za proizvodnju povrća i voća na otvorenom | 284 ha |  |  |  | 284 h |  |  |  |  |  |  |  | 417 h |  |  |  |  |  | 146,83 h |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ukupna površina za proizvodnju pod plastenicima | 11 220 m² |  |  |  | 11.300 m² |  |  |  |  |  |  |  | 15.780 m² |  |  |  |  |  | 139,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj uređenih štandova za prodaju poljoprivrednih proizvoda (voća i povrća) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5. Poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti zdravstvenih ustanova |  |  |  | X | Broj stanovnika na jednu bolesničku postelju | 6.423 |  |  |  | 6400 |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | -0,9375 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Površina rekonstruisanih objekata u okviru Doma zdravlja, m2 | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Površina rekonstruisanih područnih ambulanti | 0 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj specijaliziranih sanitetskih motornih vozila | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Unapređenje socijalne zaštite |  |  |  | X | Broj korisnika nematerijalnih socijalnih programa s područja općine | 250 |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  | 109,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj realizovanih projekata i programa socijalne inkluzije | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj udruženja koja vode brigu o socijalnim slučajevima i ranjivim kategorijama | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 7. Podrška programima za unaprjeđenje položaja djece i mladih |  |  |  | X | Broj djece upisane u ustanove predškolskog vaspitanja i obrazovanja | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj učenika u MSŠ kojima se sufinansiraju troškovi prevoza | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj izgrađenih stambenih jedinica za mlade bračne parove | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj učenika iz socijalno ugroženih porodica koji su uključeni u programe podrške | 50 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  | 161,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj označenih parkirališta za invalidne osobe | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 114,28 |  |  |  |  |  |
| 8. Opremanje društvenih domova i stvaranje uslova za razvoj kulture |  |  |  | X | Broj održanih predstava i kulturnih događaja u kino sali - godišnje | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Procenat mjesnih zajednica koje imaju uređene i funkcionalne društvene domove | 70% |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 114,28 |  |  |  |  |  |
| 9. Podrška radu i djelovanju lokalnih organizacija civilnog društva |  |  |  | X | Veličina adaptiranog prostora koji je dat udruženjima na korištenje u m2 | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj udruženja koja koriste općinske prostorije | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj podržanih udruženja putem općinskog javnog poziva | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj izgrađeni ulaznih rampi za invalidne osobe | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 10. Izgradnja i modernizacija putne infrastrukture |  |  |  | X | Ukupna dužina asfaltiranih lokalnih i nekategorisanih puteva u općini – u metrima | 47.587 |  |  |  | 48.000 |  |  |  |  |  |  |  | 54,7 |  |  |  |  |  | 113,96 |  |  |  |  |  |
| 11. Proširenje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije |  |  |  | X | Broj izgrađenih rezervoara za vodosnabdjevanje | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 114,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pripremljena projektno-tehnička dokumentacije za izgradnju kolektora | ne |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Uspostavljen mehanizam kontrole ispravnosti vode za piće | ne |  |  |  | ne |  |  |  |  |  |  |  | da |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Uvođenje novih javnih usluga i elektronske uprave |  |  |  | X | Broj instaliranih novih servera | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj novih centralnih jedinica nabavljenih za pružanje administrativnih usluga | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ulaganja u obuku osoblja – KM po zaposlenom | 0 |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  | 1.484,00 |  |  |  |  |  | 148,4 |  |  |  |  |  |
| 13. Zaštita od poplava |  |  |  | X | Broj poslovnih objekata ugroženih poplavama | 11 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | -55,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj stambenih objekata ugroženih poplavama | 45 |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | -76,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dužina vodotoka rijeke Bužimnice koji je zaštićen od poplava – u km | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 14. Izgradnja lokalnih kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama i stanju elementarnih nepogoda |  |  |  | X | Broj saniranih klizišta | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj navalnih vozila za intervencije i djelovanje u vanrednim situacijama i tokom el. nepogoda | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj novoobučenih pripadnika vatrogasnog društva i civilne zaštite za djelovanje u vanrednim situacijama | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 15.Unaprjeđenje mjera za upravljanje otpadom |  |  |  | X | Količina otpada koja se zbrinjava na organizovan način – u m3 | 5.131 |  |  |  | 5.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj postavljenih kanti/kontejnera za različite vrste otpada | 60 |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Podrška u primjeni energetsko efikasnih rješenja |  |  |  | x | Broj zamijenjenih svjetiljki ulične rasvjete LED | 160 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  | 155,56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Broj utopljenih javnih objekata | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Osiguranje ostvarivanja nadležnosti općine |  |  |  | X | Procenat izvršenja planiranih transfera/grantova podrške | 95% |  |  |  | 95% |  |  |  |  |  |  |  | 90,33% |  |  |  |  |  | 95,08 |  |  |  |  |  |
| 18. Podrška službama i institucijama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Općine |  |  |  | n/a | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan Budžet institucije | 40,9% (2020) |  |  |  | 31,59% |  |  |  |  |  |  |  | 39,5 |  |  |  |  |  | 125,03 |  |  |  |  |  |
| Napomena: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programi (mjere) i indikatori organa uprave prenose se iz trogodišnjeg plana rada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U tabelu B1. dodaje se onoliko redova koliko je programa u sklopu glavnog programa, odnosno pojedinačnih indikatora u sklopu svakog programa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2. Aktivnosti/projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele C1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Podrška ulaganjima u prerađivačku industriju i poduzetništvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjera): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027, mjera 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/ projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 1.1. Projekat Osnivanje poslovne zone |  | .-Izrađeni akti za stvaranje uslova -Izgrađena osnovna infrastruktura Kontinuirano |  |  |  |  |  | Služba za razvoj i poduzetništvo |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 44.000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 102.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 146.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 44.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 102.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 146.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Podrška razvoju turizma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027 , mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 2.1.Projekat: Poboljšanje ukupnog poslovnog turističkog ambijenta općine e.k 821619 |  | Educirane osoba iz oblasti turizma za potrebe prezentacije turističkih potencijala Općine Povećan broj noćenja i smještajnih kapaciteta |  |  |  |  |  | Služba za razvoj i poduzetništvo |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 4.285 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 11.428 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 15.713 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| 2.2.Projekat: Rekonstrukcija Starog Grada Ek 821626 |  | Izvedeni radovi rekonstrukcije |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 40.985 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 40.985 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 45.270 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 11.428 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 56.698 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Jačanje kapaciteta udruženja poljoprivrednika i individualnih poljoprivrednih proizvođača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027, mjera 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 3.1. Projekat finansijske podrške radi poticanja proizvodnje i podrške indidvidualnim poljoprivrednicima i udruženjima poljoprivrednih proizvođača i pravnih i fizičkih lica Ek 614414 i e.k. 614511 |  | Realizovan program utroška sredstava i podržano najmanje 330 korisnika |  |  |  |  |  | Služba za razvoj i poduzetništvo |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 175.000 |  |  |  | 105.673 |  | 60,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 175.000 |  |  |  | 185.673 |  | 106,10 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 175.000 |  |  |  | 105.673 |  | 60,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 80.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 175.000 |  |  |  | 185.673 |  | 106,10 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Intenziviranje povrtlarske i voćarske poljoprivredne proizvodnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027, mjera 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 4.1. Projekat Izgradnja „Zelene pijace“ |  | Izrađen i uređen prostor zelene pijace sa inventarom |  |  |  |  |  | Služba za razvoj i poduzetništvo |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 37.000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 7.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 44.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 37.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 7.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 44.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti zdravstvenih ustanova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 201-2027, mjera 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 5.1. Rekonstrukciju objekta doma zdravlja i područnih ambulanti, |  | Obnovljena zgrada doma zdravlja i područnih ambulanti, Angažovani ljekari i poboljšano materijalno tehničko opremanje |  |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 110.000 |  |  |  | 45.000 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 120.000 |  |  |  | 45.000 |  | 37,50 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 110.000 |  |  |  | 45.000 |  | 40,91 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 120.000 |  |  |  | 45.000 |  | 37,50 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Unapređenje socijalne zaštite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027 , mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 6.1 Projekat : Organiziranje brige za starije i nemoćne E.K. 821211 |  | Izgrađen, adaptiran i opremljen objekat za smještaj djece bez roditelja. |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Centar za socijalni rad |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 6.000 |  |  |  | 6.000 |  | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 14.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 20.000 |  |  |  | 6.000 |  | 30,00 |  |
| 6.2. Osiguranje socijalne zaštite E.K. 614000 (614229, 614231, 614243) |  | Pružena materijalna i socijalna podrška korisnicima socijalne zaštite |  |  |  |  |  | Centar za socijalni rad -Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 415.000 |  |  |  | 352.886 |  | 85,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 305.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 415.000 |  |  |  | 657.886 |  | 158,53 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 421.000 |  |  |  | 358.886 |  | 85,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 14.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 305.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 435.000 |  |  |  | 663.886 |  | 152,62 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Podrška programima za unaprjeđenje položaja djece i mladih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027 , mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 7.1. Izgradnja objekta dječijeg vrtića Ek. 821520 |  | .-Izrađena projektno-investiciona dokumentacija -nabavljeno zemljište Započeti radovi |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 51.000 |  |  |  | 14.511 |  | 28,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 51.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 67.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 169.000 |  |  |  | 14.511 |  | 8,59 |  |
| 7.2. Opremanje školskih sportskih sala EK 821221 EK 614122 |  | Poduzeti radovi i opremanje školskih sala Čava i V.Rijeka |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 60.000 |  |  |  | 94.000 |  | 156,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 60.000 |  |  |  | 94.000 |  | 156,67 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 111.000 |  |  |  | 108.511 |  | 97,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 51.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 67.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 229.000 |  |  |  | 108.511 |  | 47,38 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Opremanje društvenih domova i stvaranje uslova za razvoj kulture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027 , mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 8.1. Projekat- Modernizacija kino sale JUCKSI Bužim; - Opremanje i sanacija objekata društvenih domova u mjesnim zajednicama. e.k. 821211 e.k. 614121 |  | Izgrađeni domovi kulture i igrališta po MZ |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Kabinet općinskog načelnika |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 32.000 |  |  |  | 25.000 |  | 78,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 32.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 42.000 |  |  |  | 39.288 |  | 93,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 106.000 |  |  |  | 64.288 |  | 60,65 |  |
| 8.2. Projekat- Muzej 505 Viteške EK 821211 |  | Poduzete radnje osiguranju prostorija, radova i opremanje |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 550.000 |  |  |  | 58.288 |  | 10,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 97.736 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 550.000 |  |  |  | 156.024 |  | 28,37 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 582.000 |  |  |  | 83.288 |  | 14,31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 32.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 42.000 |  |  |  | 137.024 |  | 326,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 656.000 |  |  |  | 220.312 |  | 33,58 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Podrška radu i djelovanju lokalnih organizacija civilnog društva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 201-2027, mjera 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 9.1. Projekat - Adaptacija i modernizacija prostorija unutar kojih se nalaze udruženja. e.k. 615311 |  | Izvedeni radovi i izvršeno opremanje Sporazumom dati na korištenje |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 17.000 |  |  |  | 5.000 |  | 29,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 17.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 22.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 56.000 |  |  |  | 5.000 |  | 8,93 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 17.000 |  |  |  | 5.000 |  | 29,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 17.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 22.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 56.000 |  |  |  | 5.000 |  | 8,93 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Izgradnja i modernizacija putne infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027 , mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 10.1. Projekat: izgradnja kružnog toka na magistralnom putu Bužim-Velika Kladuša (mjesto Trg Alije Izetbegović) e.k. 821223 |  | Izgrađen kružni tok i saobraćajnice |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 300.000 |  |  |  | 200.304 |  | 66,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 350.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 950.000 |  |  |  | 200.304 |  | 21,08 |  |
| 10.2. Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija cestovne infrastrukture E k 821612 |  | Poduzeti radovi prema planiranim aktivnostima na cestovnoj mreži, mostovima i drugim saobraćajnim objektima |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 3.097.050 |  |  |  | 2.560.039 |  | 82,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 3.097.050 |  |  |  | 2.560.039 |  | 82,66 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 10. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 3.397.050 |  |  |  | 2.560.039 |  | 75,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 300.000 |  |  |  | 200.304 |  | 66,77 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 350.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 4.047.050 |  |  |  | 2.760.343 |  | 68,21 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Proširenje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027 , mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 11.1. Projekat: Izgradnja dva dodatna rezervoara za poboljšanje vodosnabdijevanja |  | Izgrađen dodatni rezervoari |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 70.000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 70.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 90.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 230.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| 11.2. Projekat: Izgradnja vodovoda i sanacija sistema oborinskih voda E k 821520 |  | Izgrađen dodatni elementi vodovoda Pivnice, Musići Oborinske vode MZ Lubarda |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 445.927 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 445.927 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| 11.3. Projekat: Izgradnja i rekonstrikcija obajekata vodovoda i kanalizacije Ek 821224 |  | Poduzeti radvi (SDC projekata kanalizacije, javna česma Lakinovac, Fiskije) |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 75.615 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 75.615 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 591.542 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 70.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 90.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 751.542 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Uvođenje novih javnih usluga i elektronske uprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 2021-2027 , mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 12.1. Projekat: Uspostavljen funkcionalan novi server za organ uprave kojim bi bile uvezane sve službe i dokumentacija; E.K. 821312 e.k 821310 i e.k.821510 |  | Nabavljen i instaliran server čime su ojačani materijalni resursi općinske uprave, modernizovana šalter sale, podignut nivo usluga na značajno viši nivo, te podignut stepen zadovoljstva građana |  |  |  |  |  | Kabinet Općinskg Načelnika Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 20.566 |  | 205,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 45.000 |  |  |  | 20.566 |  | 45,70 |  |
| 12.2. Projekat: Izrada projektno-tehničke dokumentacije E.K. 821520 |  | Izrađena projektno tehnička-dokumentacija u sklopu investicionih planova |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 92.000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 92.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| 12.3. Projekat: Podrška razvoju MZ E.K. 614329 |  | Obezbjeđeni uslovi za rad MZ Jusufovići i Bučevci |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 2.362 |  | 6,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 2.362 |  | 6,75 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 137.000 |  |  |  | 22.928 |  | 16,74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 172.000 |  |  |  | 22.928 |  | 13,33 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Zaštita od poplava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 201-2027, mjera 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 13.1. Projekat: Regulacija vodotoka rijeke Bužimnice Ek 821613 |  | Poduzete radnje čišćenje korita rijeke Bužimnice i Čave i ukorićenje |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 6.000 |  |  |  | 28.109 |  | 468,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 50.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 56.000 |  |  |  | 28.109 |  | 50,20 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 6.000 |  |  |  | 28.109 |  | 468,49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 50.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 56.000 |  |  |  | 28.109 |  | 50,20 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Izgradnja lokalnih kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama i stanju elementarnih nepogoda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 201-2027, mjera 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 14.1. Projekat: Povećanje efikasnosti djelovanja Vatrogasne službe i pripadnika civilne zaštite E.K. 820000 |  | Kadrovski popunjena Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo, izgrađen objekat vatrogasnog doma |  |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 12.270 |  | 35,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 110.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 220.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 365.000 |  |  |  | 12.270 |  | 3,36 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 14. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 35.000 |  |  |  | 12.270 |  | 35,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 110.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 220.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 365.000 |  |  |  | 12.270 |  | 3,36 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Unaprjeđenje mjera za upravljanje otpadom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 201-2027, mjera 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 15.1. Projekat: Sanacija i zatvaranje divljih deponija uz formiranje reciklažnog dvorišta i zelenih otoka |  | Tehnički opremljeno komunalno preduzeće nabavljen kamion za odvoz smeća Sanirane divlje deponije |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 10.000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 20.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 15. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 10.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 20.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Podrška u primjeni energetsko efikasnih rješenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE BUŽIM ZA 201-2027, mjera 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 16.1. Projekat: Utopljavanje javnih objekata prema principima mjera energetske efikasnosti. |  | Provedene mjere EE na dva javna objekta |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 40.000 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 40.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 80.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 40.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 40.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 80.000 |  |  |  | 0 |  | 0,00 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Osiguranje ostvarivanja nadležnosti općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 17.1. Implementacija grantovske podrške institucijama, organizacijama, pojedincima iz okvira nadležnosti E.K. 614200 |  | .-Budžetom utvrđeni grantovi i transferi -utvrđeni osnovi podrške Realizovani transferi -Osigurane i pružene javne usluge |  |  |  |  |  | Sve službe |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 616.331 |  |  |  | 215.511 |  | 34,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 616.331 |  |  |  | 215.511 |  | 34,97 |  |
| 17.2. Javna infrastruktura E.K.821221 |  | Poduzete aktivnosti razvoja javne infrastrukture (zelene površine, igrališta, rasvjeta, trotoari |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 257.398 |  |  |  | 115.124 |  | 44,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 257.398 |  |  |  | 115.124 |  | 44,73 |  |
| Ukupno za mjeru (program) 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 873.729 |  |  |  | 330.635 |  | 37,84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 873.729 |  |  |  | 330.635 |  | 37,84 |  |
| Redni broj i naziv programa (mjera) (prenosi se iz tabele A1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Podrška službama i institucijama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Općine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere, čijoj realizaciji doprinosi program (mjere): - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta |  | Očekivani rezultat aktivnosti/ projekta |  | Ostvareni rezultat aktivnosti/projekta |  | Procenat izvršenja |  | Nosilac |  |  |  | PJI2 |  |  | Usvaja se3 |  |  | Izvori i iznosi planiranih i izvršenih finansijskih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (najmanji organizacioni dio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | sredstava u KM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Da/Ne) |  |  | Izvori |  |  |  | Planirani iznosi |  |  |  | Izvršeni iznosi |  | Procenat izvršenja |  |
| 18.1. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Kabineta Općinskog načelnika EKO.KOD 611000 + 612000 |  | .-95% riješenih predmeta u radu - Pripremljeni odgovori na zahtjeve, molbe i upite -obavljene radnje koordinacije - Izrađena nova uputstava i drugi akti (nacrti,prijedlozi) - Promovisan rad, projekati i aktivnosti Općine u javnosti -Organizovani protokolarni poslovi |  |  |  |  |  | Kabineta Općinskog načelnika |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 207.357 |  |  |  | 47.397 |  | 22,86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 52.798 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 207.357 |  |  |  | 100.195 |  | 48,32 |  |
| 18.2. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za trezor i finansije EKO.KOD 611000 + 612000 |  | .-95% riješenih u predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugi akat iz djelokruga (Budžet, DOB, Izvještaji) - poduzeti poslovi budžeta .-poduzeto trezorsko poslovanje i računovodstveni poslovi -izrađen plan javnih nabavki i provedene nabavke |  |  |  |  |  | Služba za trezor i finansije |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 212.764 |  |  |  | 201.512 |  | 94,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 212.764 |  |  |  | 201.512 |  | 94,71 |  |
| 18.3. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za razvoj i poduzetništvo EKO.KOD 611000 + 612000 |  | . -95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - poduzeti poslovi razvojnog planiranja, implemetacije i namicanja sredstava |  |  |  |  |  | Služba za razvoj i poduzetništvo |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 256.753 |  |  |  | 148.815 |  | 57,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 256.753 |  |  |  | 148.815 |  | 57,96 |  |
| 18.4. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove EKO.KOD 611000 + 612000 |  | .-95% riješenih predmeta u radu - izrađena planirana dokumentacija - pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - utvrđena naknada za korišćenje javnih površina rješavani imovinsko-pravnih odnosa |  |  |  |  |  | Služba za prostorno uređenje geodetske i imovinsko pravne poslove |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 321.930 |  |  |  | 285.464 |  | 88,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 321.930 |  |  |  | 285.464 |  | 88,67 |  |
| 18.5. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za opću upravu i društvene djelatnosti EKO.KOD 611000 + 612000 |  | . -95% riješenih predmeta u radu - pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - Poduzimane aktivnosti na normativnom i pravnom okviru radno-pravnih statusa uposlenika i organizacije poslova -Poduzete aktivnosti upravljanja kvalitetom -Poduzete aktivnosti pisarnice i arhivskog poslovanja - Vođena evidencija i poslovi matičnog ureda |  |  |  |  |  | Služba za opću upravu i društvene djelatnosti |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 334.909 |  |  |  | 275.947 |  | 82,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 334.909 |  |  |  | 275.947 |  | 82,39 |  |
| 18.6. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo EKO.KOD 611000 + 612000 |  | .-95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - poduzeti aktivnosti iz projekata iz oblasti zaštite i spašavanja -Provedene preventivne mjera zaštite i spašavanja - poduzeti drugi poslovi iz okvira nadležnosti |  |  |  |  |  | Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 242.307 |  |  |  | 211.114 |  | 87,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 242.307 |  |  |  | 211.114 |  | 87,13 |  |
| 18.7. Poslovi osnovne i dopunske djelatnosti Stručne Službe općinskog vijeća EKO.KOD 611000 + 612000 |  | .-98% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta u radu pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugi akti iz djelokruga - Organizovan rada Općinskog vijeća,kolegija i sjednica -Nomotehnički obrađeni propisi i akti |  |  |  |  |  | Stručne Službe općinskog vijeća |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 65.712 |  |  |  | 4.620 |  | 7,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 65.712 |  |  |  | 4.620 |  | 7,03 |  |
| 18.8. Poslovi pravobranilaštva i zaštite imovine i interesa općine EKO.KOD 611000 + 612000 |  | 95% riješenih predmeta u radu -pripremljeni nacrti, prijedlozi i drugih akat iz djelokruga - sudska i upravna sastušanja |  |  |  |  |  | Općinsko pravovranilaštvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 42.228 |  |  |  | 41.242 |  | 97,67 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 42.228 |  |  |  | 41.242 |  | 97,67 |  |
| 18.9. Pružiti stručnu i materijalnu podršku institucijama iz okvira nadležnosti općine E.K. CENTAR ZA SOC. RAD 611000+612000+613000+821000 E.K. CENTAR ZA KULTURU 611000+612000+613000 |  | Pružena stručna i materijalna podrška radu Centra za socijalni rad i Centru za kulturu, sport i informacije (plaće i m.troškovi) |  |  |  |  |  | Služba za finansije, budžet i računovodstvo, Ustanove |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 465.064 |  |  |  | 364.567 |  | 78,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 465.064 |  |  |  | 364.567 |  | 78,39 |  |
| 18.10. Izraditi godišnji i trogodišnji plan i godišnji izvještaj o radu općine |  | 3 trogodišnja i 3 godišnja plana rada i 3 godišnja izvještaja o radu urađena u periodu od 3 godine |  |  |  |  |  | Sve službe |  |  |  | - |  |  | Da |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIJ/0! |  |
| 18.11. Materijalno tehnička opremljenost E.K. 613000 |  | Izvršene nabavke materijalno-tehničkih sredstava, održavanje opreme i troškovi pružanja javnih usluga -Izmirene obaveze po sudskim presudama -podrška kroz rezervu -Deficit |  |  |  |  |  | Sve službe, Služba za trezor i finansije |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 1.389.120 |  |  |  | 811.389 |  | 58,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 1.389.120 |  |  |  | 816.389 |  | 58,77 |  |
| 18.12. Informisanje javnosti |  | Putem medija, pres konferencija ili na drugi predviđeni način javnost je informisana |  |  |  |  |  | Sve službe |  |  |  | - |  |  | Ne |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | #DIJ/0! |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIJ/0! |  |
| Ukupno za mjeru (program) 18. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva |  |  |  | 3.538.144 |  |  |  | 2.392.067 |  | 67,61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostale donacije |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva |  |  |  | 0 |  |  |  | 57.798 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ukupno |  |  |  | 3.538.144 |  |  |  | 2.449.866 |  | 69,24 |  |

| Naziv cilja |  | Izvršeno u odnosu na planirano (%) | Utrošeno sredstava u odnosu na planirano (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Program | 1. Podrška ulaganjima u prerađivačku industriju i poduzetništvo | 0,00 | 0,00 |
| Program | 2.Podrška razvoju turizma | 0,00 | 0,00 |
| Program | 3. Jačanje kapaciteta udruženja poljoprivrednika i individualnih poljoprivrednih proizvođača | 0,00 | 106,10 |
| Program | 4. Intenziviranje povrtlarske i voćarske poljoprivredne proizvodnje | 0,00 | 0,00 |
| Program | 5. Poboljšanje materijalno-tehničke opremljenosti zdravstvenih ustanova | 0,00 | 37,50 |
| Program | 6. Unapređenje socijalne zaštite | 0,00 | 152,62 |
| Program | 7. Podrška programima za unaprjeđenje položaja djece i mladih | 0,00 | 47,38 |
| Program | 8. Opremanje društvenih domova i stvaranje uslova za razvoj kulture | 0,00 | 33,58 |
| Program | 9. Podrška radu i djelovanju lokalnih organizacija civilnog društva | 0,00 | 8,93 |
| Program | 10. Izgradnja i modernizacija putne infrastrukture | 0,00 | 68,21 |
| Program | 11. Proširenje usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije | 0,00 | 0,00 |
| Program | 12. Uvođenje novih javnih usluga i elektronske uprave | 0,00 | 13,33 |
| Program | 13. Zaštita od poplava | 0,00 | 50,20 |
| Program | 14. Izgradnja lokalnih kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama i stanju elementarnih nepogoda | 0,00 | 3,36 |
| Program | 15. Unaprjeđenje mjera za upravljanje otpadom | 0,00 | 0,00 |
| Program | 16. Podrška u primjeni energetsko efikasnih rješenja | 0,00 | 0,00 |
| Program | 17. Osiguranje ostvarivanja nadležnosti općine | 0,00 | 37,84 |
| Program | 18. Podrška službama i institucijama za osiguranje uslova za efikasno obavljanje funkcije Općine | 0,00 | 69,24 |
| Sveukupno za glavni program (organ uprave) |  | 0,00 | 57,80 |

Ocjena implementacije strategije može se posmatrati kroz parametre relevantnosti, efektivnosti efikasnosti, uticaja održivosti i dr. i vidljiva je tekođe zadovoljavajuća operacionalizacija  i implementacija postavljenih strateških i sektorskih ciljeva.

Jedan broj strateških projekata i pored nastojanja i permanentnih aktivnosti, nije realizovan i isti će nužno biti uvršteni u naredne implementacione planove Strategije razvoja općine Bužim 2021-2027 god.

Zaključci preporuke i stvari koje treba uzeti u razmatranje

Prijedlozi za naredni period:

- Nastaviti jačanje administrativnih kapaciteta nositelja implementacije   Strategije razvoja

- Uspostaviti sistem za redovno praćenje financijskih i drugih informacija o projektima;

- U potpunosti plan kapitalnih investicija usaglasiti sa planom budžeta ;

- Nastaviti unapređenje javno privatnog dijaloga i dr. Partnerstva;

- Integrirati okolišne standarde u projekte koji se apliciraju;

- Uvesti sisteme za  redovno prikupljanje podataka indikatora strateških ciljeva i uticaja;

- Jačanje partnerstva  i međuopćinska saradnja (regionalni razvoj), saradnja sa privrednim subjektima, građanima,  socijalnim partnerima i organizacijama civilnog društva;

- Izvršiti potpuno usklađivanje mjera i projekata Strategije razvoja sa pozicijama općinskog budžeta shodno Zakonu o budžetu i Zakonu o razvojnom planiranju F BiH, (Budžet se  još uvijek  posmatra kao osnovni planski dokument sa kojim se usklađuju programske aktivnosti što je pogrešno i zahtjeva otvoreni proces).

U pogledu efikasnosti planiranja i realizacije  sredstava za implementaciju Strategije na godišnjem nivou  može se zaključiti da postoji prostor za poboljšanje  planiranja i još većeg obezbjeđenja eksternih sredstava  što će i biti primarni cilj u radu  u narednom periodu. Neravnomjerna raspodjela sredstava od indirektnih poreza i dr. sa viših nivoa vlasti rezultira neravnomjernim i neujednačenim  razvojem općina  na čemu takođe sve politike trebaju insistirati u budućem periodu.

Obrađivači:  Nanić Asmira

Krupić Senad

OPĆINSKI NAČELNIK

Voditelj JURA

____________________

Mersudin Nanić dipl. ing. inf

Procjena Zavoda za statistiku Federacije BiH za 2022. godinu